附件

湘西自治州历史文化保护利用任务分解表

| 序号 | 工作任务 | 具体内容 | 年度任务 | 牵头单位 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 |  |  |  |
| 1 | 建立工作机制 | 成立州、县市历史文化保护利用领导小组，逐步形成州、县市、乡镇、村四级完整的保护利用工作机制 | 成立州历史文化保护利用领导小组 | 县市成立历史文化保护利用领导小组 |  |  |  |  | 州人民政府办公室 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 2 | 制定政策文件 | 修订《湘西州民族民间文化遗产保护条例》，编制《武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区非遗资源目录》，《湘西州非物质文化遗产代表性项目认定与管理办法》、《湘西州非遗代表性传承人认定与管理办法》 | 启动相关工作 | 出台《湘西自治州非物质文化遗产代表性项目认定与管理办法》、《湘西州非遗代表性传承人认定与管理办法》等政策文件 | 出台《湘西自治州民族民间文化遗产保护条例》、《武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区非遗资源目录》等政策文件 |  |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、领导小组成员单位 |  |
| 3 | 资源发掘普查 | 对不可移动文物点进行全面核查。在省考古研究所指导下，逐步开展州内重点考古遗址的调查发掘 | 年内完成，并上报核查工作情况 | 组织对老卫城遗址开展考古勘探和发掘。 | 配合省考古研究所对老司城遗址、里耶古城遗址、下湾遗址等进行重点勘探和发掘。公布发掘成果。 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州住建局、州自然资源与规划局 |  |
| 4 | 资源发掘普查 | 建立湘西州历史文化资源目录和大数据库 | 制订专业标准 | 完成系统开发 | 开展人员培训，启动资料录入工作。 | 基本完成数据录入 | 检查和补漏资料情况 | 全面完成标准化、数字化工作。 | 州档案局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州文旅广电局 |  |
| 5 |  | 开展第五批州级文物保护单位申报评审 | 年内完成申报和评审工作，申报名单报州人民政府批准 | 收集整理全州珍贵史料 |  |  |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州住建局、州自然资源与规划局 |  |
| 6 | 加强研究阐释 | 开展重大课题调查研究，编著《湘西通史》、《湘西历史文化丛书》等史料 | 按年度有计划将历史文化研究列入年度重大课题范围，撰写研究成果。 | 州社科联 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、领导小组成员单位 |  |
| 7 |  | 编写历史文化系列公开课，课程列入各级中心组、干部教育网络学院、学习强国、红星云等学习内容 | 列出课程计划，明确编写人员 | 完成课程编写，并组织审核 | 课程全面投入全州各级学习及线上学习 | 对学习情况进行跟踪，收集反馈情况，进行课程改良 | 对系列课程进行评选评估 | 形成10堂精品非遗课程和教学经验 | 州委党校 | 州社科联、州电大 |  |
| 8 |  | 开展武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区建设重大理论和实践专题研究，编制《武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区建设十年历程》 | 全面完成补充调查工作 | 编制《武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区非遗资源目录》 |  |  |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州住建局、州民宗局 |  |
| 9 | 革命文物保护利用 | 实施以永顺塔卧和龙山茨岩塘为重点的革命文物保护工程，加强革命文物的调查和认定 | 2020年底，编制完成湘鄂川黔革命根据地旧址保护利用规划 | 2022年完成湘鄂川黔革命根据地旧址建筑群的保护修缮和消防安防工程，对湘鄂川黔革命根据地纪念馆陈列布展进行提质改造。对十八洞精准扶贫专题陈列馆、湖南农业学大寨典型旧址——华国锋起草《关于开展学洛塔、学野鸡坪的决定》旧址提质改造，建设消、安防工程 |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州委组织部、州委宣传部、州委党史研究室 |  |
| 10 | 文化遗产保护传承 | 制订《武陵山区（湘西）土家族苗族文化生态保护区第三期规划》 | 确定课题承接单位和规划内容结构，完成初稿 | 组织领导、专家对初稿进行修改完善，报省厅审批 | 按省文旅厅审批 |  |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 11 |  | 对全州州级以上名人故居类文物保护单位及部分县级文物保护单位实施本体保护 | 实施袁吉六故居、向凤武故居、肖继美故居、李烛尘故居维修工程 | 实施熊希龄故居消防工程，实施李烛尘故居陈列展示、吴自发故居、张一尊故居、罗荣光故居保护维修 | 实施沈从文故居消防安防工程，实施戴季韬故居、罗荣光故居保护维修 | 实施老红军颜柏青故居、翦伯赞寄居、朱早观故居、叶玉翠旧居等保护维修 | 实施名人故居陈列展示提质改造项目 |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 12 |  | 建立健全非遗四级名录体系 | 做好第五批国家级项目申报 | 跟踪第五批国家级项目申报，做好第九批州级项目和第八批州级传承人评审 | 做好第五批省级项目申报 | 做好第十批州级项目和第九批州级传承人评审 | 做好第五批省级传承人申报 | 做好第十一批州级项目和第十批州级传承人评审 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 13 | 文化遗产保护传承 | 推进“双语”教学 | 修订双语教学、非遗知识乡土教材 | 培养双语教学、非遗教学师资，建立传承人进校园机制 | 研究扩大双语教学和非遗进校园范围 | 形成较为成熟的非遗进校园机制体制 | 将非遗进校园纳入学校考核体系 | 举办非遗进校园成果展 | 州教体局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州民宗局、州文旅广电局 |  |
| 14 | 开展宣传传播 | 加强法律法规宣传普及 | 在自然与文化遗产日、国际博物馆日、国际古迹遗址日等重要节日期间，开展公益宣传。加强历史文化保护理念和保护成果的宣传教育和普及推广力度，提高全社会历史文化保护意识 | 州司法局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州文旅广电局 |  |
| 15 |  | 宣传教育活动 | 开展公益宣传，送展下乡、送戏下乡、流动宣讲，推动非遗“六进入”向纵深发展。开展以“五大品牌”为重点的系列宣传报道活动，拍摄我州历史文化题材的电视、电影等影视作品 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州教体局、州民宗局 |  |
| 16 | 推动合理利用 | 推进文化旅游深度融合发展 | 制定《关于加快推进文化旅游融合发展的实施意见》 | 建立文旅融合发展机制，推进文旅项目建设，扶持重点文旅企业做优做强，到2024年，基本建成国内外知名生态文化公园和国际旅游目的地 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、领导小组成员单位 |  |
| 17 | 推动合理利用 | 支持文创产品发展，打造一批知名的“湘西有礼”文创产品品牌，振兴传统工艺 | 文创产品设计研发 | 自主研发文创产品正式上市销售 | 根据市场反馈进行提质升级 | 市场筛选出具有代表性的文创产品 | 形成湘西文创精品 | 州委宣传部 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州商务局、州文旅广电局 |  |
| 18 |  | 推进文旅风情小镇和特色旅游村寨 | 出台古城古镇古村保护利用实施意见 | 明确重点建设名单，启动风情小镇和特色旅游村寨建设。 | 到2024年，高标准建设4-5个重点文旅风情小镇和60个特色旅游村寨 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、领导小组成员单位 |  |
| 19 | 提升文博惠民水平 | 以州博物馆为龙头，加强县级博物馆建设，提升陈列展览和宣传教育水平 | 到2021年，州博物馆创建成功二级博物馆，老司城博物馆创建成功三级博物馆，到2024年，实现全州八县市博物馆全覆盖，参观人数突破300万人次 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州委宣传部 |  |
| 20 |  | 县级非遗场馆建设 | 对县级非遗场馆建设需求进行摸底，并纳入公共文化服务体系建设 | 分年度按计划完成县级非遗场馆建设 | 指导县级非遗场馆开展传承展示活动 | 建立较为完善的县级场馆管理、评定标准 | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州发改委、州住建局、州自然资源和规划局 |  |
| 21 |  | 民办非遗场馆建设 | 对民办非遗场馆进行摸底 | 出台民办非遗场馆支持和管理办法 | 指导民办非遗场馆开展传承活动 | 评选十佳民办场馆，形成良性运作 |  |  | 州文旅广电局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 22 | 开展督查考评 | 把历史文化保护利用工作纳入州政府对县市、州直部门年度目标管理 |  | 每年开展两次专项督查考核 | 州人民政府办公室 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州文旅广电局、州住建局、州民宗局、州教体局 |  |
| 23 | 加大资金投入 | 进一步提高历史文化保护利用的财政资金投入 |  | 每年州财政预算州本级文物保护专项资金500万元，文化生态保护专项500万元。县市年度历史文化专项资金预算达到50万元以上 | 州财政局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会 |  |
| 24 | 加大人才引培 | 选拔引进文物、非遗、考古等急需紧缺专业人才。加大州内高校合作，培养本土专业人才。吉大师院招收“双语”教学生源 | 制定历史文化保护利用人才支撑方案。引进急需紧缺专业人才。吉大师院开始招收“双语”教学学生 | 引进急需紧缺专业人才。吉大师院稳定招收“双语”教学学生 | 州人社局 | 县市人民政府、湘西经开区管委会、州教体局、吉大师院、州文旅广电局 |  |