# 附件1

2022年省政府真抓实干激励事项研判统计表

统计截止10月10日

| 牵头单位 | 总项数 | 很有可能 | 有可能 | 难度较大 | 不太可能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 计 | 65 | 12 | 30 | 21 | 2 |
| 州发改委 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 州行政审批服务局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州政府金融办 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州财政局 | 2 |  |  | 2 |  |
| 州粮食和物资储备局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州人社局 | 2 | 1 | 1 |  |  |
| 州应急管理局 | 1 | 1 |  |  |  |
| 州科技局 | 2 |  | 1 | 1 |  |
| 州教体局 | 1 | 1 |  |  |  |
| 州农业农村局 | 6 |  | 3 | 3 |  |
| 州水利局 | 5 |  | 3 | 2 |  |
| 州林业局 | 1 | 1 |  |  |  |
| 州公安局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州信访局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州民政局 | 1 | 1 |  |  |  |
| 州卫健委 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州医保局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州工信局 | 5 |  | 4 | 1 |  |
| 州自然资源和规划局 | 2 |  | 2 |  |  |
| 州住建局 | 5 |  | 2 | 3 |  |
| 州交通运输局 | 1 |  | 1 |  |  |
| 州生态环境局 | 6 |  | 1 | 4 | 1 |
| 州商务局 | 2 |  |  | 2 |  |
| 州市场监管局 | 6 | 4 | 2 |  |  |
| 州文旅广电局 | 1 | 1 |  |  |  |
| 州政府办 | 2 | 1 | 1 |  |  |

# 附件2

2022年省政府真抓实干县市区重点事项汇总表

统计截止10月10日

| 单 位 | 重点事项（州直单位研判情况） |
| --- | --- |
|  | 项数 | 具体事项 |
| 州本级 | 20 | 1.“放管服”改革和“一件事一次办” 2.金融工作 3.促进就业和社会保障工作 4.安全生产 5.深化教育改革 6.交通问题顽瘴痼疾集中整治 7.推进养老服务体系建设 8.深化医药卫生体制改革 9.医保管理服务 10.促进工业高质量发展 11.建设信息基础设施和推进产业数字化 12.清理拖欠民营企业中小企业账款工作 13.农村危房改造和农村住房质量安全管理 14.“四好”交通 15.落实事中事后监管 16.文化和旅游工作 17.水利建设综合考评 18.河湖长制 19.林长制 20.省政府大督查典型经验做法 |
| 吉首市 | 13 | 1.固定资产投资 2.金融工作 3.创新驱动发展和科技创新能力提升 4.推进养老服务体系建设 5.促进工业高质量发展 6.产业发展“万千百”工程 7.“四好”交通 8.商事制度改革 9.落实事中事后监管 10.质量强省工作 11.文化和旅游工作 12.改善农村人居环境 13.建设信息基础设施和推进产业数字化 |
| 泸溪县 | 7 | 1.根治拖欠农民工工资工作 2.促进工业高质量发展 3.产业发展“万千百”工程 4.知识产权工作 5.落实长江禁渔工程 6.河湖长制 7.“夏季攻势” |
| 凤凰县 | 8 | 1.粮食安全责任制 2.信访工作“示范县”创建 3.医保管理服务 4.城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯 5.文化和旅游工作 6.水库除险加固和水闸安全鉴定 7.改善农村人居环境 8.质量强省工作 |
| 古丈县 | 4 | 1.根治拖欠农民工工资工作 2.清理拖欠民营企业中小企业账款工作 3.林长制 4.市场主体倍增工程 |
| 花垣县 | 12 | 1.金融工作 2.创新驱动发展和科技创新能力提升 3.深化教育改革 4.信访工作“示范县”创建 5.推进养老服务体系建设 6.医保管理服务 7.促进工业高质量发展 8.产业发展“万千百”工程 9.商事制度改革 10.食品安全工作 11.高标准农田建设 12.改善农村人居环境 |
| 保靖县 | 7 | 1.深化教育改革 2.信访工作“示范县”创建 3.清理拖欠民营企业中小企业账款工作 4.耕地保护 5.城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯 6.林长制 7.知识产权工作 |
| 永顺县 | 5 | 1.信访工作“示范县”创建 2.自然资源节约高效利用 3.市场主体倍增工程 4.文化和旅游工作 5.高标准农田建设 |
| 龙山县 | 8 | 1.营商环境 2.“放管服”改革和“一件事一次办” 3.深化教育改革 4.信访工作“示范县”创建 5.“四好”交通 6.知识产权工作 7.河湖长制 8.文化和旅游工作 |
| 湘西高新区 | 3 | 1.“五好”园区 2.“放管服”改革和“一件事一次办” 3.促进工业高质量发展 |

# 附件3

2022年省政府真抓实干激励事项研判分析表（统计截止10月10日）

注：●表示该项2021年14个市州全获激励（共8项）；Ⅱ或Ⅲ表示分二类或三类地区考核（共14小项）

| 牵头单位 | 序 号 | 激励事项 | 激励名额 | 州直研判情况 | 2021年获激励情况 | 2020年获激励情况 | 2019年获激励情况 | 2018年获激励情况 | 2017年获激励情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 州发改委 | 第1项 | 高质量发展 | 10个县市区 | 难度较大 | 花垣县 | × | × | —— | —— |
|  | 第3项 | 营商环境 | 4个市州 10个县市 | 龙山县：有可能 | × | × | × | —— | —— |
|  |  | 社会信用体系建设 | 4个市州 | 难度较大 | × | —— | —— | —— | —— |
|  | 第5项 | 产业项目建设 | 4个市州 | 不太可能 | × | × | × | × | × |
|  |  | “五好”园区 | 10个园区 | 湘西高新区：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | “双创”示范基地 | 5个基地 | 难度较大 | × | 湘西高新区 | × | × | × |
|  | 第13项 | 固定资产投资 | 4个市州 10个县市区 | 吉首市：有可能 （注：根据考核细则，必有1个名额） | 吉首市 | × | × | × | × |
| 州行政审批服务局 | 第2项 | “放管服”改革和“一件事一次办” | 4个市州 10个县市区 5个园区 | 州本级：有可能 龙山县：有可能 湘西高新区：有可能 | 湘西州 | × | × | 龙山县 | 吉首市 |
| 州政府金融办 | 第9项 | Ⅲ金融工作 | 4个市州 10个县市区 | 州本级：有可能 吉首市：有可能 花垣县：有可能 | × | —— | —— | —— | —— |
| 州财政局 | 第10项 | 财政管理 | 4个市州 10个县市区 | 难度较大 | × | × | × | × | × |
|  | 第11项 | 财源建设 | 4个市州 10个县市区 | 难度较大 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 州粮食和物资储备局 | 第17项 | 粮食安全责任制 | 4个市州 10个县市 | 凤凰县：有可能 | 凤凰县 | × | × | × | —— |
| 州人社局 | 第26项 | ●Ⅲ促进就业和社会保障工作 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 县市均有可能（动态变化） （注：根据考核细则，必有1个名额） | 湘西州 | 凤凰县 | 湘西州 | 湘西州 | × |
|  | 第36项 | Ⅱ根治拖欠农民工工资工作 | 2个市州 5个县市区 | 泸溪县：有可能 古丈县：有可能 | × | 湘西州 | —— | —— | —— |
| 州应急管理局 | 第34项 | 安全生产 | 无名额限制 | 州本级：很有可能 | × | 湘西州 | × | × | × |
| 州科技局 | 第6项 | ●Ⅲ创新驱动发展和科技创新能力提升 | 4个市州 10个县市区 | 吉首市：有可能 花垣县：有可能 （其中一个很有可能） | 泸溪县 | 泸溪县 | 吉首市 | 泸溪县 | × |
|  |  | 高新区创新驱动发展综合评价 | 5个高新区 | 难度较大 | × | —— | —— | —— | —— |
| 州教体局 | 第30项 | ●Ⅲ深化教育改革 | 4个市州 10个县市 | 州本级：很有可能 花垣县：有可能 保靖县：有可能 龙山县：有可能 | 花垣县 | 古丈县 | 泸溪县 | × | 吉首市 |
| 州农业农村局 | 第16项 | 实施“六大强农”行动 | 1个市州 3个县市区 | 难度较大 | × | × | × | × | × |
|  |  | 发展优势特色千亿产业 | 1个市州 3个县市区 | 难度较大 | 保靖县 | × | × | 保靖县 | —— |
|  |  | 抓实优质湘猪工程 | 2个市州 | 难度较大 | × | × | —— | —— | —— |
|  |  | 落实长江禁渔工程 | 4个县市区 | 泸溪县：有可能 | × | × | —— | —— | —— |
|  | 第19项 | 高标准农田建设 | 4个市州 10个县市 | 花垣县：有可能 永顺县：有可能 | × | × | 保靖县 | —— | —— |
|  |  | 改善农村人居环境 | 4个市州 10个县市 | 吉首市：有可能 凤凰县：有可能 花垣县：有可能 | × | × | × | —— | —— |
| 州水利局 | 第28项 | Ⅲ水利建设综合考评 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 重大项目及堤防建设 |  | 难度较大 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 水库除险加固和水闸安全鉴定 |  | 凤凰县：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 大中型灌区与农村供水保障 |  | 难度较大 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 第29项 | ●Ⅲ河湖长制 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 泸溪县：有可能 龙山县：有可能 | 花垣县 | 保靖县 | 永顺县 | × | × |
| 州林业局 |  | 林长制 | 4个市州 10个县市 | 州本级：很有可能 古丈县：很有可能 保靖县：很有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 州公安局 | 第34项 | 交通问题顽瘴痼疾集中整治 | 前6名 | 州本级：有可能 | × | 湘西州 | × | × | × |
| 州信访局 | 第35项 | ●信访工作“示范县”创建 | 无名额限制 | 凤凰县：有可能 花垣县：有可能 保靖县：有可能 永顺县：有可能 龙山县：有可能 | 龙山县 | 泸溪县 龙山县 | 泸溪县 | —— | —— |
| 州民政局 | 第31项 | 推进养老服务体系建设 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 吉首市：有可能 花垣县：很有可能 | × | × | × | —— | —— |
| 州卫健委 | 第32项 | ●深化医药卫生体制改革 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 | 花垣县 | 凤凰县 | 湘西州 | 泸溪县 | × |
| 州医保局 | 第33项 | 医保管理服务 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 凤凰县：有可能 花垣县：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 州工信局 | 第4项 | Ⅲ促进工业高质量发展 | 4个市州 10个县市区 5个园区 | 州本级：有可能 吉首市：有可能 泸溪县：有可能 湘西高新区：有可能 泸溪高新区：有可能 花垣产业开发区：有可能 | × | × | × | 保靖县 | 永顺县 |
|  | 第8项 | Ⅲ产业发展“万千百”工程 | 4个市州 10个县市区 | 吉首市：有可能 泸溪县：有可能 花垣县：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 第12项 | Ⅱ军民融合 | 4个市州 5个高技术转化应用产业示范基地 | 难度较大 | × | × | × | × | × |
|  | 第14项 | Ⅲ建设信息基础设施和推进产业数字化 | 4个市州 10个县市区 | 州本级：有可能 吉首市：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 第36项 | 清理拖欠民营企业中小企业账款工作 | 2个市州 5个县市区 | 州本级：有可能 古丈县：有可能 保靖县：有可能 | × | × | × | —— | —— |
| 州自然资源和规划局 | 第18项 | Ⅲ耕地保护 | 4个市州 10个县市 | 保靖县：有可能 | × | —— | —— | —— | —— |
|  | 第23项 | 自然资源节约高效利用 | 4个市州 10个县市 | 永顺县：有可能 | × | 龙山县 | × | —— | —— |
| 州住建局 | 第20项 | 城乡环境基础设施建设 | 4个市州 10个县市 | 难度较大 | × | × | 湘西州 | × | 湘西州 保靖县 凤凰县 吉首市 龙山县 |
|  |  | 农村危房改造和农村住房质量安全管理 |  | 州本级：有可能 | × | × | —— | —— |  |
|  | 第21项 | 城镇棚户区改造和发展保障性租赁租房 | 4个市州 10个县市 | 难度较大 | × | × | × | —— | —— |
|  |  | 城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯 |  | 凤凰县：有可能 保靖县：有可能 | × | × | —— | —— | —— |
|  |  | 城乡建设绿色发展 |  | 难度较大 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 州交通运输局 | 第22项 | “四好”交通 | 4个市州 10个县市 | 州本级：有可能 吉首市：有可能 龙山县：有可能 | 花垣县 | × | 花垣县 | —— | —— |
| 州生态环境局 | 第27项 | 水环境质量 | 4个市州 10个县市 | 难度较大 | × | × | × | —— | × |
|  |  | 环境空气质量 |  | 难度较大 |  |  |  | 湘西州 |  |
|  |  | 土壤和农村污染防治 |  | 难度较大 | × | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 获得全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 |  | 难度较大 | × | —— | —— | —— | —— |
|  |  | 获得国家生态文明建设示范区 |  | 不太可能 | × | —— | —— | —— | —— |
|  |  | “夏季攻势” |  | 泸溪县：有可能 | × | —— | —— | —— | —— |
| 州商务局 | 第7项 | Ⅲ打造内陆地区改革开放高地，稳外贸、稳外资等 | 4个市州 10个县市区 | 难度较大 （重点：吉首市、龙山县） | 吉首市 | × | × | × | 凤凰县 |
|  | 第15项 | Ⅲ全面促进消费 | 4个市州 10个县市区 | 难度较大 （重点：吉首市、凤凰县） | —— | —— | —— | —— | —— |
| 州市场监管局 | 第8项 | 市场主体倍增工程 | 4个市州 10个县市区 | 永顺县：有可能 古丈县：有可能 | —— | —— | —— | —— | —— |
|  | 第24项 | 商事制度改革 | 1个市州 3个县市区 | 吉首市：很有可能 花垣县：有可能 | 龙山县 | 凤凰县 | —— | —— | —— |
|  |  | 落实事中事后监管 | 3个市州 7个县市区 | 州本级：很有可能 吉首市：很有可能 |  |  |  |  |  |
|  |  | 知识产权工作 | 3个市州 7个县市区 | 泸溪县：很有可能 保靖县：很有可能 | × | × | × | × | × |
|  |  | 质量强省工作 | 3个市州 7个县市区 | 吉首市：很有可能 龙山县：很有可能 凤凰县：有可能 | 湘西州 | × | 古丈县 | —— | —— |
|  |  | 食品安全工作 | 2个市州 6个县市区 | 花垣县：有可能 | × | —— | —— | —— | —— |
| 州文旅广电局 | 第25项 | ●Ⅲ文化和旅游工作 | 4个市州 10个县市 | 州本级：很有可能 吉首市：很有可能 永顺县：很有可能 凤凰县：有可能 龙山县：有可能 | 花垣县 | 龙山县 | 湘西州 | —— | —— |
| 州政府办 | 第37项 | 获国务院真抓实干督查激励 | —— | 有可能 （易地搬迁后扶工作） | 保靖县 | × | × | 凤凰县 | 吉首市 |
|  |  | ●省政府大督查典型经验做法 | —— | 州本级：很有可能 县市区：有可能 | 湘西州 吉首市 凤凰县 花垣县 保靖县 龙山县 | 湘西州 保靖县 | × | 凤凰县 | 凤凰县 |

# 附件4

2022年省政府真抓实干激励事项进展情况（统计截止10月10日）

| 牵头单位 | 激励事项 | 最新进展 | 存在问题 | 与上级部门对接情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 州发改委 | 高质量发展 | 2022年省对州考评的63项指标中，年度指标35项、季度指标12项、月度指标13项，2项指标未列入考核，1项无市州数据。从省里8月底调度反馈的上半年24项指标数据情况来看，综合质效6项指标、创新发展2项指标、协调发展2项指标、绿色发展4项指标、开放发展6项指标、共享发展4项指标，在整个考评体系中权重占比44%，其中排位第一的指标有10项、第二的有9项、第三的有5项，排位上升有10项，排位下降有3项。9月上旬，召开工作推进调度和培训会，邀请州统计局相关负责人就指标类别、组成、计算方式等进行了培训。从目前调度情况来看，1-8月，民间投资占固定资产投资比重为50%，相比上半年54%有所下降；直接融资占比截至8月底为2.15%，实现0的突破；高技术产业投资占比6.6%，较上半年下降0.4个百分点；宽带用户下载速率125MB/秒，在当地工作的外国高端人才和专业人才数量为10名，与上半年持平；城市PM2.5年平均浓度、地表水达到或好于Ⅲ类水体比例、城市空气质量优良天数比率、地表水劣Ⅴ类水体比例、城乡居民基本养老保险保障水平排名全省C类地区第一。 | 1.全面掌握指标情况有局限。高质量发展综合绩效评价63项指标中，35项年度指标无法实时调度，次年才有数据反馈；一些指标责任部门无法调度掌握到C类地区指标运行情况。 2.争取督查激励难度较大。从调度情况测算，吉首市得分排名第一，但是，根据真抓实干督查激励文件规定，地方政府债务总体情况评分为红色或评分等级上升的，原则上不纳入激励表彰名单。经与吉首市和州财政局初步了解，目前吉首市政府债务总体情况评分为红色。花垣县得分排位第二，2021年已获省政府督查激励，经与省发改委对接，已获取督查激励的原则上不再进行督查激励。 | 1月14日，虢正贵书记带队到省发改委对接高质量发展工作。 2月28日、5月23日，龙晓华州长带队到省发改委对接高质量发展工作。 5月17日、6月13日，刘珍瑜常务副州长带队到省发改委对接高质量发展工作。 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队到省发改委对接高质量发展工作。 5月26日、7月8日、8月25日、9月22日，彭涛副主任带领相关科室到省发改委对接高质量发展等工作。 |
| 州发改委 | 营商环境 | 州直单位共涉及共有考核指标386项，县市（区）共涉及共有考核指标315项,截止目前,各县市（区）的完成率均超过93%，其中凤凰县优化营商环境改革任务完成率最高，为94.44%；古丈县完成率最低，为93.03%，县市之间完成率差距较小； 87%以上州直单位优化营商环境改革任务完成率超过85%，其中，州市场监管局和州行政审批服务局在牵头任务较多的情况下，完成率也超过92%。 | 1.部门协同、任务理解有待提升。部门协同配合不足、各县市（区）对改革任务的理解程度不一。 2.平台建设、数据共享有待完善。部门之间信息互联互通、共享开放程度还不够。 3.信息公开、举措落地有待加速。部分政务信息未实现常态化公开，部分政策停滞在方案层面，没有体现实施成效，部分县市（区）对于考核任务只有纸面的任务分工表，没有具体任务的落实情况说明；部分州直部门对于牵头负责的改革任务还停留在方案起草阶段，需加速相关政策的落实，而不是将政策停留在纸面上。 | 5月17日、6月13日，刘珍瑜常务副州长带队到省发改委对接营商环境工作。 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队到省发改委对接营商环境工作。 |
|  | 社会信用体系建设 | 已出台《湘西州信用信息归集共享工作推进方案》《关于加强全州信用监管专项工作推进方案》《湘西州企业诚信免检工作推进方案》《湘西州创建诚信示范园区工作方案》，待出台《湘西州2022年社会信用体系建设考核办法》《关于做好信用信息归集共享工作的通知》。6月州政府常务会通过了《湘西州创建社会信用体系建设示范区工作方案》，7月召开信用工作会，总结上半年工作，安排下阶段工作。7月下旬组织信息补录，全州共补录11万多条“双公示”数据；8月创建方案已报州委常委会，待审定后正式下发。信用平台升级改造已完成代理公司询价，采购方案待上党组会研究。 | 1.补录工作增加数据量，强化信用体系建设信息基础，但会影响现阶段数据质量，影响各类排名。 2.花垣县有1个政府失信被执行机构尚未完成履约，导致无法报送创全国示范区资料。 | 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队到省发改委汇报。 9月2日，蔡龙副主任带队到省发改委汇报信用体系建设工作，省发改委表示支持湘西州创建示范区。 |
| 州发改委 | 产业项目建设 | 根据省发改委《关于湖南省产业项目建设活动2022年上半年推进情况的通报》，结合工作实际，力争在C类地区排名第二。 1.重大产业支撑项目。全州3个重大产业支撑项目，总投资52.3亿元，年度计划投资14.5亿元，1-9月完成实物工作量投资9.2亿元，占年度计划投资63.4%，完成入统投资6.13亿元，占年度计划投资42.3%。 2.产品创新强基项目。全州2个产品创新强基项目，总投资1.65亿元，年度计划投资0.55亿元，1-9月完成投资0.56亿元，占年度计划投资101.8%。 3.科技创新攻关项目。全州5个科技创新攻关项目，总投资1.82亿元，年度计划投资0.69亿元，1-9月完成投资0.53亿元，占年度计划投资76.8%，年度计划研发投入0.18亿元，1-9月完成研发投入0.17亿元，占年度计划研发投入94.4%。 4.引进500强及行业龙头企业项目。引进项目任务1个，1-9月引进项目8个，总投资32.1亿元。 5.引进关键人才。引进人才任务2人，1-9月引进人才0人。 | 1.创优夺魁可能性不大。从项目整体情况看，湘西州“五大类”项目体量1项第一、3项第二、1项第三，第二的3项距第一的怀化市差距较大。但比“五大类”项目体量1项第一、4项第三的张家界具有优势。 2.部分指标形势不容乐观。“五大类”项目在税收贡献、营收贡献、超额完成任务贡献以及省级以上经验示范等细分指标上较薄弱。 3.县市主体责任落实不力。部分县市对产业项目建设的重视程度不够，思想认识有待提升，工作方法和能力水平有待提高。 | 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队到省发改委汇报产业项目建设工作。 9月2日，蔡龙副主任带队到省发改委汇报产业项目建设工作，反馈结果为不太可能。 |
|  | “五好”园区 | 1.州园区办对照省考核文件，贯彻执行“州调度、月通报季讲评”的考核机制，每月对经济指标、季度对经济指标、五好指标进行通报，努力提升亩均产出，缩小差距。 2.按照省安排部署，园区土地专项清理、国有资产清查处置工作已全面开展，各园区均制定了专项工作方案，正在开展相关工作。 | 1.1-6月经济指标中规模工业增加值增速、高新技术产业营业收入增速与上期相比均下滑。亩均产出出现负增长，与省平均水平差距较大。 2.土地清理工作中批而未供土地处置率31.53%、闲置土地处置率6.94%、低效用地处置率71.27%（均为年度工作完成比例），工作开展较为滞后。 | 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队到省发改委汇报。 9月2日，蔡龙副主任带队到省发改委汇报五好园区建设，省表示支持我州调区扩区工作，支持将酒鬼酒产业园划入湘西高新区实际建成区范围。 |
|  | “双创”示范基地 | 该项激励无量化考核指标，无法自评得分。该项激励围绕贯彻落实省政府《关于推动创新创业高质量发展打造“双创”升级版的实施意见》（湘政发〔2019〕13号）各项措施，采用日常评定和年终评价相结合方式，基地创新创业日常工作情况权重30%，从创新创业环境升级，创新创业动力升级，创新创业主体升级，创新创业载体升级，创新创业金融服务升级等五个方面进行年终综合评价，权重70%，最终省发改委集中评审选出前5个示范基地。 工作情况：根据泸溪高新区省级“双创”示范基地建设方案，建立“双创”政策措施跟踪落实机制，强化工作调度推进。 | 1.基础薄弱。泸溪高新区示范基地体量偏小，营商环境、金融服务、创新就业等短板突出。 2.亮点不足。创新创业环境升级、创新创业动力升级、创新创业主体升级、创新创业载体升级和创新创业金融服务升级等五个方面缺乏工作亮点，政策文件行动偏多，数据案例典型偏少，难以体现示范引领作用。 | 3月5日、7月26日，赵海峰主任带队汇报“双创”示范基地建设情况。 9月2日，蔡龙副主任带队到省发改委汇报“双创”示范基地建设情况，反馈结果为难度很大。 |
| 州发改委 | 固定资产投资 | 共有考核指标6项，分别为固定资产投资增速、年度投资项目入统增加情况、中央预算内投资项目完成率、专项债券项目投资完成率、十大基础措，创新扩投资举措评价，均需待年终各项统计和考核数据出台才能确定是否完成。 | 受统计在库项目不足、未开工项目偏多、第四季度投资基数倍增，房地产开发投资下滑等因素影响，稳投资压力越来越大。 | 2月28日、5月23日，龙晓华州长带队到省发改委汇报。 4月24日、6月13日，刘珍瑜常务副州长带队到省发改委汇报。 3月5日、7月26日，赵海峰主任到省发改委汇报。 9月2日，李德松副主任带队到省发改委汇报。 |
| 州行政审批服务局 | “放管服”改革和“一件事一次办” | 全省“放管服”改革和“一件事一次办”具体考核指标还没有印发，经与省政务局衔接，预计10月中下旬印发。我局根据去年的指标体系对标今年省工作重点，梳理出线上指标32项，实时监测和调度。截至9月底，8项排名全省第一、2项第二，共有26项指标进入前七；政务服务事项梳理、“一件事一次办”微信小程序推广、行政效能、政务服务“好差评”、网上中介服务超市应用等重要指标位居全省前列。龙山县、湘西高新区总体情况较好。 9月19日，省政务公开政务服务领导小组办公室印发了《关于组织开展2022年政务公开第三方评估工作的通知》，明确了政务公开指标评价指标（真抓实干内容之一），我局按照州政府要求，及时分解了任务报送至州政府办统一调度。 9月26日，州政府办公室印发了《关于分解落实全省2022年度政务公开第三方评估检查有关工作任务的通知》，对工作进行安排部署。 【工作亮点】我州被省政务局《政务管理服务工作》简报刊发经验材料3篇，被全省“放管服”改革半年通报推荐1篇工作经验，被全省优化营商环境简报（或省政务局通报）表扬3次，被省政务局《关于全省“清廉大厅”建设专项检查有关情况的通报》（湘政务函〔2022〕33号）通报表扬4条典型经验，被省人民政府网站采编新闻稿件34篇。被省委研究室刊物《城市经济论坛》刊发1篇。 | 全省“放管服”改革和“一件事一次办”具体考核指标还没有印发，难以精准对标对表推进。 | 5月17日，刘珍瑜常务副州长带队到省政务局汇报。 6月24日、9月9日，陈晓龙局长到省政务局汇报。 |
| 州政府金融办 | 金融工作 | 共有考核指标3大项12小项，截止目前已完成4项，未完成8项，有序推进8项。未完成事项具体为：信贷投放；推动巩固绿色金融、科技金融和制造业金融；地方金融组织发展；金融业财源建设工作落实；直接融资； 年度新增A股上市公司或申报上市材料、辅导备案企业数；提高上市公司质量情况，上市公司主营业务收入、净利润、总市值绝对值及增速；防范化解涉众型非法经营活动稳定风险和群体性事件。 | 1.金融支持实体经济不足。 2.企业上市进度相对滞后。 3.金融风险防控压力较大。 | 4月27日--29日，刘珍瑜常务副州长带队到省地方金融监管局、湖南证监局汇报。 8月18日-19日，廖昭俊主任带队到省地方金融监管局、湖南证监局汇报。 9月20日，廖良辉副书记带队到省地方金融监管局汇报。 |
| 州财政局 | 财政管理 | 共有考核指标10项，截止目前已完成2项，未完成8项，未完成事项具体为：财政收入组织、盘活存量资金资产资源、预算执行管理、直达资金使用管理、库款管理、预算公开、防范化解政府债务风险、财政管理改革。 财政管理各项考核指标的考核区间为全年，相关指标数据待年度结束后由省财政厅直接从系统获取，并按积分方法打分，由于年度尚未结束，无法计算我州和各县市区得分，且无法获得其他地区情况，无法预计排名 | 1.底子薄。从去年考核情况来看，我州各县市排位在全省排位靠后，短时间内难以得到较大提升。且与其他县市差距较大。 2.部分指标存在明显短板。如：1-9月全州非税占比为44.5%，排名全省第一。此外，在库款管理、债务化解等方面短板明显。 | 6月23日，分管领导张跃平到省财政厅向各处室汇报。 6月5日、8月21日，胡章华局长带队到省财政厅向分管领导和各处室汇报。 |
|  | 财源建设 | 截止9月底，全州骨干企业户数完成125户，达到省任务数222户的56.3%；园区亩均税收2.67万元，达到省任务数4.34万元的61.52%；全口径税收入库828601万元，因三季度GDP数据还没公布，所以无法计算出税占比，另目前省还未下达此项任务指标。 | 1.财政收入质量有待提升。 2.税源和收入结构单一的问题长期存在。 | 多次赴省财源办汇报财源建设工作，就省财源办制定的考核指标进行多次衔接，争取支持。 |
| 州粮食和物资储备局 | 粮食安全责任制 | 共有考核指标4大类14项指标，已完成11项，未完成3项，未完成事项具体为：耕地保护和污染排查整治任务尚未完成、2022年高标准农田和农田水利建设项目正在推进中、地方粮食储备任务中州级成品粮储备正在落实中，预计10月底全面落实。 【工作亮点】凤凰县在湖南省粮油产业高质量发展推进会上作现场典发言。 | 无 | 5月18日，鲁雪松局长带队到省粮安考核办汇报凤凰苦荞产业发展情况。 6月18日，鲁雪松局长带队向省粮食和物资储备局局长陈冬贵汇报。 |
| 州人社局 | 促进就业和社会保障工作 | 1.促进就业工作：共有考核指标8项：“主要指标、重点群体就业、就业资金保障情、创业工作、职业技能培训、就业服务工作、失业保险、督查落实”均按时序完成任务指标。 2.社会保障工作：目前，真抓实干社保工作情况在三类地区中排名靠前。 | 社保征缴职能2020年10月份已经划转税务部门，全面完成征缴任务压力较大。 | 3月，石龙局长带队到省人社厅向省厅主要领导和就业等相关处室汇报。 6月，石龙局长带队到省人社厅汇报湘西稳就业提技能保就业工作落实情况。 9月1日，杜鹏副局长带队到省厅汇报。 |
|  | 根治拖欠农民工工资工作 | 共有考核指标5大项12子项，截止目前已完成4大项10小项，未完成2小项，未完成事项具体为：用工实名制管理、工资专用账户相关制度落实率均未达100%。 | 在建项目用工实名制未落实9个，农民工工资专户未启用专户1个。 | 5月20日，吴春平副局长带队到省局汇报。 |
| 州应急管理局 | 安全生产 | 共2项指标，目前没有发生较大及以上生产经营性安全事故。年度考核在11月中下旬开始。自评分100。预计全省排名1名。 | 无 | 10月9日，肖李局长带队到省应急厅汇报。 |
| 州科技局 | 创新驱动发展和科技创新能力提升 | 定量指标共10项，每项指标都稳步推进中，完成情况如下： 1.已完成指标3个：全社会研发投入与地区生产总值比值及全社会研发投入同比增长率、万人研发人员数及同比增长率、规模以上工业企业研发经费支出占营业收入比重及规模以上工业企业研发经费支出同比增长率 2.稳步推进指标7个。 【工作亮点】3月11日，在2022年全省科技成果转化暨技术市场工作会上做典型发言；8月25日，在科技型企业认定管理工作推进电视电话会上做典型发言。 | 1.财政科技支出虽同比实现大幅度增长，但占GDP比重较去年呈下降趋势。 2.高新技术企业在规模工业企业中占比和增长率不具优势。 3.高新技术企业实际入库地方税收与规模以上工业企业实际入库地方税收比例及高新技术企业实际入库地方税收同比增长也有可能会下降。 | 7月21日，田小雨带队到省科技厅汇报科技创新工作。 9月5日，高湘文副州长带队到省统计局对接，争取纳统对象，促进指标提升。 9月19日，廖良辉副书记带队到省科技厅汇报工作。 |
|  | 高新区创新驱动发展综合评价 |  |  |  |
| 州教体局 | 深化教育改革 | 共有考核指标5项，目前已完成3项（推进学校及学生评价改革、推进教师评价改革、推进用人评价改革），未完成2项，具体为：①加强党对教育工作的全面领导：主要领导到学校讲思政课不少于2次，完成1次；②优化区域教育生态：已开展规章制度和文件清理，需持续推进；“十不得、一严禁”违规事项监督和整改需持续深化。 【工作亮点】2月25日，在2022年全省平安校园建设工作电视电话会上作典型经验发言。6月29日，州在湖南省教育系统乡村振兴业务专题研修班上作典型发言。4月29日，花垣县教体局被省教育厅评为“师德师风建设年”工作成效明显单位。 | 1.需进一步加强加强党对教育工作的全面领导。 2.需进一步修订完善规章制度，加强作风建设，打造清廉机关、清廉教体，树立清廉教体形象。 | 9月16日，田勇局长、向仍淼副局长向省教育厅书面汇报工作。 |
| 州农业农村局 | 实施“六大强农”行动 | 该项工作考核指标有7大项17项考核指标。目前，吉首市、永顺县已完成14项，未完成3项。未完成事项为农产品质量安全；农村实用人才培训；农产品出口额。 | 受疫情影响，农产品出口受阻。加之受干旱影响，部分指标完成困难，特别是开放强农方面差距较大。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 8月17日，彭顺光副局长带队一行3人就“六大强农”行动考核向省厅发展规划处进行专题汇报。 |
|  | 发展优势特色千亿产业 | 共有考核指标9项，目前已完成3项，未完成6项，未完成事项具体为：资金扶持、全产业链产值增速、产业化联合体培育、休闲农业发展、省级“一村一品”重点村培育、亮点工作。 | 我州农产品精深加工程度低，全产业链产业增速偏慢。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 9月6日，史春枝总农艺师带队到省农业农村厅乡村产业发展处对接相关工作。 |
|  | 抓实优质湘猪工程 | 共有考核指标7大项，目前已完成2大项（基本完成稳定产能（按预测产能）、绿色发展），未完成8项，未完成事项具体为：经费投入；示范创建（申报验收中）；疫病防控（秋季防疫结果启动、评估中）；屠宰加工；品牌打造。 | 1.财政经费投入资金少，个别县市还占用生猪相关资金，资金支付进度落后。 2.示范创建能力弱，州内企业规模和影响力小。 3.集中屠宰加工率不高，大部偏远地区难以实现集中屠宰。4.品牌打造能力弱。原有湘西黑猪、浦市铁骨猪品牌维护、宣传能力不足，新品牌创建尚未起步。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 8月31日，电话、微信向省畜牧水产事务中心畜牧发展部雷勇副处长汇报。 |
|  | 落实长江禁渔工程 | 共有考核指标9项，目前已完成6项，未完成3项，具体为：属地落实；还未纳入乡村振兴考核体系，减1分。非法捕捞整治；开展日常巡查未达到300天以上，减4分。渔民安置保障；未开展“暖心行动”技能培训，减1分。未返还社保养老金，减1分。 | 好的工作经验做法总结宣传不够；县级禁捕相关主要成员单位向省厅汇报少，争取督查激励支持力度不够。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 5月23-24日，彭秀顺主任到省厅汇报工作。 7月22日，谷纲要副局长带队到省厅汇报工作情况。 8月25日，长江禁捕办领导来调研期间，谷纲要副局长对接汇报了相关工作。 |
| 州农业农村局 | 高标准农田建设 | 2021年度高标准农田建设项目：8县市项目主体已完工，正在组织项目竣工验收。 2022年度高标准农田建设项目：花垣县高标准农田建设暨旱改水特许经营项目9月1日已成功挂网招标。 省农业农村厅要求在9月30日前完成县级自评，现尚未开始。 | 1.部分项目区高标准农田建设内容较少。各个县市90%以上项目区只实施2-3项建设内容。 2.州县两级不同程度缺少相关工程专业人员。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 6月15日，省农田建设与农垦处处长唐满平一行到泸溪县走访慰问，州农业农村局汇报了全州高标准农田建设项目推进情况。 |
|  | 改善农村人居环境 | 该项激励事项省考核细则有3大项9小项。 吉首市目前已完成4小项，未完成5小项；具体为推进农村厕所革命；推进农村生活污水治理；提升农村生活垃圾治理水平；推动村容村貌整体提升；建立健全长效管护机制。 花垣县已完成6项，未完成3项。具体为：推进农村厕所革命，推进农村生活污水治理，推动村容村貌整体提升。 | 1.部分农户对农村人居环境整治参与度不高。 2.村容村貌整治难度较大。 3.地质条件制约工作推进。 4.中央、省对农村人居环境整治专项资金投入比较少。 | 2月16-17日、 6月12-15日、6月20-21日、8月19-20日，丁思清局长4次带队赴省农业农村厅汇报工作。 |
| 州水利局 | 水利建设综合考评 | 共有考核指标6项。截止目前已完成4项，未完成2项，未完成事项具体为：中央水利建设投资计划完成率；市县配套资金到位情况。 | 1.水旱灾害等极端天气因素和脱贫县统筹整合使用财政涉农资金政策影响建设进度。 2.县市配套资金难以到位，影响考核指标得分。同时造成完成地方投资偏少，影响投资计划完成成率。 | 州水利局梳理项目清单，拟实施项目272个。局领导多次带队到上级部门汇报，争取上级对我州水利项目的支持，对争资上项起到了积极作用。 |
|  | 重大项目及堤防建设 | 共有考核指标2项。截止目前已完成0项，未完成2项，未完成事项具体为：主要支流治理工程；龙山县中小河流治理工程。 | 主要支流治理工程及龙山县中小河流治理工程受财评影响进度。 | 7月12日，吴凤祥副局长带队到省厅运管处汇报，反馈结果为必须按照考核指标按期完成任务。 |
| 州水利局 | 水库除险加固和水闸安全鉴定 | 共有考核指标2项。截止目前已完成0项，未完成2项，未完成事项具体为：小型水库安全鉴定、小型水库标准化建设；保靖县双溶滩水闸和花垣县红卫水闸安全鉴定。 | 1.小型水库运行管理标准化建设项目资金被整合，实际推进进度缓慢，成效不明显。 2.中型水库运行管理标准化创建由于地方财政困难，创建经费不能及时到位，工作推进难。 | 7月12日，吴凤祥副局长带队到省厅运管处汇报。 |
|  | 大中型灌区与农村供水保障 | 共有考核指标9项，截止目前已完成6项，未完成3项，未完成事项具体为： 1.大中型灌区：“两费”落实情况、标准化规范化管理达标灌区和节水型灌区创建、年度项目建设进度。 2.农村供水保障：推进农村供水工程管护。 | 1.中型灌区管理机构未落实；“两费”不落实或落实率低。 2.农村供水保障，凤凰和花垣上级下达维修养护资金未落实，龙山县未足额落实。年度水质合格率达不到100%。 | 无 |
|  | 河湖长制 | 共有考核指标32项，目前已完成21项，未完成11项。未完成事项具体为：一是河长履职方面。组织开展河长述职评价；开展河湖健康评价；开展河长制工作考核总结。二是重点任务方面。水库除险加固，乡镇污水处理厂建设，医疗污水处理，农药包装废弃物回收示范区建设。三是河长制工作成效方面。断面水质达标情况，推进水利风景区建设，推进美丽河湖建设，第三方评估。 | 1.重点工作推进进度比较慢。 2.河道保洁力度不够。 3.部门联动还有待于加强。 4.部分乡镇河长巡河无交办问题。 | 6月21日、9月1日，米承胜副局长带队到省对接汇报。 7月12日，州河长办负责人周国文带队到省对接汇报。 9月21日，州河长办向鑫泓到省水科院与吕慧珠对接湘西河道划界相关事宜。 |
| 州林业局 | 林长制 | 共有考核指标29项，截止目前已完成20项，未完成9项，未完成事项具体为：油茶低改因季节性因素年度任务完成率未达到100%；资源保护管理中的所有项。未按要求完成自然保护地突出生态环境问题整改的；省级以上自然保护地总体规划未按要求编制或修编的，自然保护地中央预算内基础设施建设项目、中央财政林业改革发展补助资金项目超期未完成的；完成第二轮中央生态环境保护督察生物多样性问题年度整改任务，目前正在按年度任务开展外业调查、数据入库等工作；未完成生物防火林带规划编制和未开展建设。 | 1.两个生态环境问题，一个问题因工程未完工，无法整改。 2、三个省级自然保护区因缺乏编制经费，尚未开展总规编制工作。边城风景名胜区因整合优化原因暂停总规编制。 3、白云山国家级自然保护区基础设施建设项目因用地报批手续问题，难以按时完成。 | 8月22日，省林业局来我州检查林业生态综合监测工作，州局分管领导和相关科室负责人向检查组汇报工作。 9月30日，周拥军局长带队到省林业局汇报。 |
| 州公安局 | 交通问题顽瘴痼疾集中整治 | 1.不合格驾驶人清理已完成88.83%，全省第五。 2.对检测机构违规查处全省第二。 3.超载超限治理全省第三。 | 无 | 9月份支队领导带队到省整治办、交警总队汇报，争取了道安办、秩序支队的弥补措施和部分不扣分项目。 |
| 州信访局 | 信访工作“示范县”创建 | 考核指标动态变化。 【工作亮点】王一鸥副省长在州委书记虢正贵化解信访积案纪实材料上作出肯定性批示：“积案难，如果都这么做就不难了。我们都要这么做工作。” | 部分县市指标有突破的风险，主要是到国家信访局走访指标接近控制数。 | 7月28日、8月16日、9月28日，州政府副秘书长、州信访局党组书记、局长符高带队到省信访局向省政府副秘书长、省信访局党组书记、局长陈雪楚汇报工作。 |
| 州民政局 | 推进养老服务体系建设 | 争取省政府2022年度养老服务真抓实干督查激励共有考核基本指标10项，截止目前已完成3项，未完成7项 | 1.社会养老服务机构发展缓慢。 2.城镇居家社区养老基础薄弱。 3.农村互助养老服务先天不足。 | 给省厅汇报对接后，反馈结果为州一级获得激励几率不大，县市可能性稍大一些。 |
| 州卫健委 | 深化医药卫生体制改革 | 该项指标省直单位考核指标41项，除8项附加项外，截止目前，基本或可以完成22项，未完成11项（难度较大8项，不太可能2项）。具体为：推广三明医改经验1项，构建有序诊疗新秩序5项，推动公立医院改革5项。 【工作亮点】国家卫生健康委《卫生健康工作交流》第89期刊发《湖南省凤凰县创新机制 深化改革 扎实推进紧密型县域医共体建设》；中国人口报刊发《民族医药传承发展重在“展优势拓路径》、《湘西州中医药助力疫情防控》。 | 1.龙山、吉首未落实党委政府一名主要负责人担任医改领导小组组长。 2.紧密型城市医疗集团建设滞后。 3.县域内住院量占比低。 4.医疗机构治疗量比例低。 5.公立医院负债率高。 | 3月25日，彭云主任向省卫健委李小松主任汇报工作。 5月20日，彭延敏副州长、彭云主任一行到省卫健委主任、省中医局局长汇报工作。 |
| 州医保局 | 医保管理服务 | 共有五大项18项评价指标（包括加分项及减分项）。因指标进度时间涵盖到年底，均未全面完成。预计能按时完成 14项。【工作亮点】湘西州龙山县中医医院为湖南省医疗保障支持中医药传承创新发展政策措施试点医院；湘西州被确定为转诊省内异地备案“一站式”办理试点地区。 | 1.基金统支需要进一步做实并实行预算绩效管理。目前由税务部门统一征收并直接归集到州级财政专户，但仍采用“分账管理，分开核算”模式， 2.在“体验式评价”“群众满意度测评”方面难以拿到满分。 | 6月14日、7月21日，程三艳局长带队到省医保局向省局王运柏局长汇报。 9月20日，程三艳局长向省局王运柏局长汇报，省局将通过地市自评、各地市交叉检评估、第三方评估、明察暗访等方式，确定激励名单。 |
| 州工信局 | 促进工业高质量发展 | 考核指标完成数：共有工业稳增长、“新增规模以上工业企业”行动、纾困增效”专项行动、工作推进情况等4个大项10项主要考核指标，即：规模工业增加值、工业税收、工业投资、制造业占比、净增规模工业企业数量、新增规模工业企业数量、新增省级及以上专精特新企业数量、新增规模工业企业户均营收、规模工业企业亏损面及亏损额、规模工业企业利润总额及增速等。各项考核指标均为年度数据，正在按时序加快推进。 | 规模工业增加值增速放缓；新增规模以上工业企业行动项工作进展缓慢；规模工业企业亏损面较高。 | 8月30日，田华局长到省工信厅进行汇报对接，争取省厅支持。 |
|  | 产业发展“万千百”工程 | 考核指标完成数：共有工作推进、产业固定资产投资、企业培育、产业项目建设情况等4项考核指标。各项考核指标均为年度数据，正在按时序加快推进。 | 全州年内开工10亿级重大项目少，今年来还没有新增首次过10亿元的企业，全州百亿级企业处于空白状态。 | 8月2日，田华局长带队到省工信厅汇报推进情况，请求省厅给予支持。省厅反馈“万千百”工程上半年湘西州在C 类地区排名第二，指标优于张家界。 |
|  | 军民融合 | 考核指标完成数：共有组织管理、工作运行、发展环境、重点任务、风险防控等5个大项15个小项考核内容。除了组织管理中一些工作部署类的事项已经完成之外，其他各项指标均为年度数据，正在按时序加快推进。 | 我州JMRH产业基础薄弱，没有JG企业、JZM企业、JMRH重大项目、JMRH公共服务平台，MCJ企业少，与同为二类地区的常德等地市相比还存在较大差距，没有竞争优势，争取先进难度大。 | 州工信局领导及相关科室多次与省委军民融合办、省工信厅对接。 |
|  | 建设信息基础设施和推进产业数字化 | 核指标完成数：共有考核指标5项，截止目前已完成1项，未完成4项，未完成事项具体为：省级“数字新基建”标志性项目数量、当年通过两化融合贯标评定企业数量、省级优秀工业APP数量情况、加快工业互联网创新发展情况、纳入工业领域数据安全管理试点企业数量，均为年度指标数据，正在按时序加快推进。 | 1.体制机制欠完善。通信基础设施、大数据分别由不同部门负责，需加强衔接，形成合力。 2.产业发展基础较薄弱。很多项目、企业达不到省里申报条件。 3.县市专干业务能力有待提升。 | 州工信局领导及相关科室多次与省工信厅对接。 |
|  | 清理拖欠民营企业中小企业账款工作 | 考核指标完成数：共有拖欠账款清偿进度完成情况、欠款问题线索核查处理情况、预防拖欠长效机制建立情况3项考核指标，均为年度工作指标，正在按计划抓紧落实。 | 截止9月26日，全州仍有2346.998万元欠款尚未还清，县市还有可能出现新增欠款。 | 5月12日，省厅党组成员、总工程师黄学工带队来州调研，就相关工作进行汇报。 |
| 州自然资源和规划局 | 耕地保护 | 共有考核指标4大项，15个二级指标。截止目前已完成2项，未完成13项，完成事项具体为：耕保任务四、推行田长制中“落实党政同责情况”和“耕地保护宣传情况两项已完成”。 | 考核指标多数均为年度完成任务，目前正在积极落实中。 | 7月13日，彭英彪副局长带队到省自然资源厅向谢文副厅长汇报耕地保护工作。 |
|  | 自然资源节约高效利用 | 共有考核指标5大项，19个二级指标。截止目前已完成1项，未完成13项，完成事项具体为：耕保任务四、推行田长制中“落实党政同责情况”和“耕地保护宣传情况两项已完成”。 | 考核指标多数均为年度完成任务，目前正在积极落实中。 | 领导班子先后15次赴省自然资源厅汇报自然资源工作。 4月14日，4月18日，5月23日隆立新局长带队赴自然资源厅对接汇报工作。 |
| 州住建局 | 城乡环境基础设施建设 | 共有考核指标8项，正在积极推进。 | 1.乡镇垃圾治理村民付费机制难以落实；开征乡镇污水处理费工作难以落实；进水COD浓度难以达到100mg/L。 2.城区污水垃圾治理，黑臭水体整治资金筹措困难，由于全州城乡基础设施面广、线长、欠账多，加上当前经济下行压力持续加大，县市财力有限，造成城乡基础设施建设资金筹措难，影响了项目建设推进。 | 7月5日， 省住建厅城市建设处副处长叶昂到保靖县调研，州住建局副局长彭峥嵘向其汇报城乡环境基础设施建设、老旧小区改造等督查激励事项。 |
|  | 农村危房改造和农村住房质量安全管理 | 共有考核指标2项。工作进度：纳入改造计划773户，截至目前，已开工768户，已完工545户。 1.印制下发《湘西自治州农村住房建设示范图集》8500册。 2.完成《湘西土家族苗族自治州农村住房改扩建管理办法》（送审稿）《湘西土家族苗族自治州农村住房建设质量安全管理实施办法（试行）》（送审稿）和《湘西土家族苗族自治州农村住房建设竣工验收办法（试行）》（送审稿）制定，已上报州政府办进行行文程序。 3.累计完成1906名乡村建设工匠培训。开展“双师”下乡活动,组织住建人防系统、建筑企业192名技术人员包县包乡镇现场指导农村建房质量安全监管工作。 | 农房建设竣工验收和改扩建机制未正式出台。 | 9月22日，向瑛俊副局长向省住建厅村镇处副处长王畅、村镇处二级调研员吴立玖专题汇报我州农村危房改造和农村住房建设工作开展情况。 |
| 州住建局 | 城镇棚户区改造和发展保障性租赁租房 | 考核指标共1项，工作进度：棚改计划任务在11月底前全面开工建设。 | 项目前期手续耗时过长，整体进度滞后。 | 经与省对接后，反馈我州计划规模太小没有代表性。 |
|  | 城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯 | 考核指标共2项，老旧小区改造方面顺利推进，既有住宅加装电梯任务100台，已完成0台。 | 老旧小区改造方面： 1.工作任务复杂繁重。老旧小区改造工作量大面广、改造对象众口难调。 2.工作重视程度不高。 3.地方政府财力不足。 既有住宅加装电梯方面： 1.政府未出台相关奖补政策。 2.业主意愿不强，阻力大。 | 8月29日，刘峥嵘副局长带队赴省住建厅房产处汇报。 |
|  | 城乡建设绿色发展 | 截止目前，全州新开工装配式建筑面积为42.56万平方米，占新开工建筑比26.3%。 | 1.装配式建筑发展区域不平衡。项目多数集中吉首、高新区等县市，其他县较少，特别是永顺县装配式建筑项目新开工为零，而且装配式建筑发展质量不高，多为公共建筑、工业生产厂房，装配式建筑装配率在50%左右. 2.我州在绿色建造3A级项目和绿建三星级项目尚处于空白阶段。 3.通过查询，我州2022年暂无绿色施工项目。 | 2022年8月20-21日，彭峥嵘副局长专题向省厅节能处黄婕处长汇报我州城乡建设绿色发展工作，积极争取真抓实干督查激励。 |
| 州交通运输局 | “四好”交通 | 共四大类15小项，截止9月底，均完成年度目标任务，其中2项超额完成，13项进展顺利。 | 入规项目受用地、环保、资金配套等制约，项目总体完工难、开工难。 | 3月、6月、8月、9月，庞大森局长带队向省交通厅运输厅厅长赵平汇报衔接真抓实干相关工作。 |
| 州生态环境局 | 水环境质量 | 州级层面（国省考断面水质状况）：1-8月，全州39个国省考断面水质均达到或优于Ⅲ类标准，达标率为100%. 县级层面（省考断面水质状况）：1-8月，全州22个省考断面水质均达到或优于Ⅲ类标准，各县市省考断面达标率均为100%。 | 近期持续高温少雨，8月部分断面未达考核目标、水质类别同比下降，对我州水环境质量排名影响较大。 | 9月2日州生态环境局总工程师沈扬对接水处，对接我州水生态环境真抓实干情况，反馈结果，按照目前情况，我州国省控断面水环境质量获取真抓实干奖励难度较大。 |
|  | 环境空气质量 | 州级层面：1-8月吉首市（湘西地级城市所在地）空气环境质量综合指数2.35、改善幅度8.9%，在全省排名分别为第1、第3，综合自测得分85.94分，全省排名第三名（前两名为邵阳市90.92分、怀化市88分）。 县级层面：全省前两名获激励。1-8月，各县环境空气质量综合指数排名、改善幅度均不理想，明确为重点上争的花垣县综合指数排名78、改善幅度排名第三（第一名新田县，第二名新晃县）。 | 无 | 9月8日，州生态环境局总工程师沈杨带队到省生态环境厅大气处对接汇报相关工作。 |
|  | 土壤和农村污染防治 | 州级层面：当前，全州7个项目已完工3个（凤凰2个，保靖1个），在建3个（凤凰1个，花垣1个，龙山1个），未开工1个（花垣），总体完成率43%。 | 部分项目存在方案变更，须依程序修改报审，进度滞后。 | 9月20日，州生态环境局副局长郑超向到省厅土壤处处长刘钦云电话汇报，反馈结果为我州争先难度较大。 |
|  | 获得全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | 县级层面：生态环境部已启动“绿水青山就是金山银山”实践创新基地遴选工作，凤凰县积极准备提交向省级提交申报材料，经省生态环境厅初审，凤凰县未入选本次推荐名单。 | 无 | 9月5日，州生态环境局副局长郑超带队到省厅自然保护处提交凤凰县“两山”创建申报材料并汇报相关工作，反馈结果为我州争先难度较大。 |
| 州生态环境局 | 获得国家生态文明建设示范区 | 县级层面：全省前两名获激励。省下达整治任务30个，完成整治30个村（吉首市4个、泸溪县3个，凤凰县5个，保靖县4个，永顺县3个，龙山县4个，花垣县4个，古丈县3个）。 | 一是今年以来上级一直未下达整治资金，部分县市财政困难，存在一定的资金缺口；二是我州各县市农村环境整治任务数偏少，在数量上不占优势。 | 9月5日，州生态环境局副局长郑超带队到省厅土壤处向处长汇报农村环境整治情况，反馈结果为我州争先难度较大。 |
|  | “夏季攻势” | 州级层面：省定考核指标244项，截至9月23日，已完成202项，完成率82.8%。未完成的42项具体为：2022年中央、省生态环保督察交办反馈问题整改1件；历史遗留矿山生态修复任务3件；乡镇污水处理设施建设任务30件；工业锅炉窑炉综合治理与重点行业VOCs综合治理2件；医疗机构医疗废水排查整治3件；长江经济带尾矿库环境污染问题“回头看”问题2件；生活垃圾填埋场整改1件。 县级层面：省定“夏季攻势”任务情况，全省前两名获激励。按照完成率由高到低分别为：泸溪县48项完成44项，完成率达91.7%；凤凰县32项完成29项，完成率达90.6%；保靖县51项完成45项，完成率达88.2%；吉首市30项完成25项，完成率达83.3%；花垣县48项完成40项，完成率达83.3%；古丈县22项完成17项，完成率达77.3%；高新区4项完成3项，完成率达75%；永顺县19项完成12项，完成率达63.2%；龙山县27项完成16项，完成率达59.3%。 | 8月省生环卫办通报显示：我州历史遗留矿山生态修复完成率0；乡镇污水处理设施建设完成率0；生活垃圾填埋场整改完成率0。 | 无 |
| 州商务局 | 打造内陆地区改革开放高地，稳外贸、稳外资等 | 共有考核指标38项，截止目前已完成13项，未完成25项。 | 1.新设外商投资企业少、新增合同外资少、到位外资少、外资企业“外转内”多等问题突出，全州实际利用外资进展缓慢。 2.部分外贸企业出口订单无法继续履约，外贸企业生存发展艰难。我州锰制品出口处于“有量无价”的境地。 | 6月20日，虢正贵书记带队到省商务厅汇报衔接工作。 3月4日， 马碧副州长带队到省商务厅、省工商联汇报衔接“湘商回归”相关工作。 |
| 州商务局 | 全面促进消费 | 共有考核指标30项，截止目前已完成8项，未完成22项， | 1.批零住餐企业业绩受疫情影响呈下降趋势，住宿、餐饮业复苏较为缓慢。 2.新开工企业数量少，全州限上企业培育进展滞后。 | 6月20日，虢正贵书记带队到省商务厅汇报衔接工作。 5月9日，杨凌局长带与州统计局局长唐正到省统计局贸外处汇报衔接工作。 8月24日，杨凌局长带队到省统计局汇报衔接促消费、社零统计、限上企业培育等工作。 |
| 州市场监管局 | 市场主体倍增工程 | 全州市场主体倍增工程共有考核指标13个，完成年度任务6个，完成时序进度2个，未完成时序进度5个。 | 全州企业占比较低，州直相关单位指标完成不理想。 | 28月16日，覃振华副局长带队到省市场监管局向李沐副局长汇报工作。 |
|  | 商事制度改革 | 该项工作省直单位考核文件共有考核指标4项，涉及我分局事项2项，截止目前已完成2项：一是2022年没有被省委、省政府和省局提出批评。二是商事制度改革情况稳步推进。 | 因我州属于落后偏远地区，商事制度改革工作要求的硬件设施和系统建设都相对落后，资金短缺，不利于改革工作的开展。 | 已请示省局，按照湘市监办〔2021〕51号文件继续做好商事制度改革日常工作。 |
|  | 落实事中事后监管 | 共有考核指标4项，截止目前已完成3项，未完成1项，未完成事项具体为：实现市场监管领域相关部门“双随机、一公开”监管全覆盖，相关部门在市场监管领域联合“双随机、一公开”监管常态化。相关部门未在全省统一随机抽查平台开展随机抽查工作，而是通过自有平台开展随机抽查工作。 | 有些部门在州、县级无监管对象和执法监管权，同时，税务、卫健、海关还在运用自有系统开展内部随机抽查工作，于是部门单位的事项未实现全覆盖。 | 8月16日，覃振华副局长带队到省局向分管信用处李沐副局长汇报工作。 |
|  | 知识产权工作 | 共有考核指标六项，截止目前6项工作都有序开展。 | 发明专利授权量和每万人发明专利拥有量与全省同类先进地区比差距明显。 | 分管领导带队到省局向省知识产权局局长段志雄，省局知识产权促进处、保护处、运用处汇报。 |
|  | 质量强省工作 | 共有5项考核指标，其中完成3项，2项未完成。 | 我州2021年政府质量工作考核为B类，没有进入A方阵。质量工作基础较差，质量基础设施一站式建设较为落后，制造业不发达，亮点不很突出。 | 3月中旬，张立新局长带队向省质量强省领导小组办公室、省市监管局专题汇报。 6月下旬，马碧副州长带队、张立新局长再次到省局汇报。 |
| 州市场监管局 | 食品安全工作 | 按照《湖南省2022年食品安全考核评议方案》，省对市州的食品安全考核共有考核指标15大项，52小项。目前，各项考核指标目前正在稳步推进之中。 | 湘西州对食品安全的投入较少，基层基础非常薄弱，全州的食品安全监管能力、监管水平与省内其他地区相比差距较大，州本级争取真抓实干激励可能性不大。 | 6月28日，分管领导石虎带队到省局向省食安办汇报，反馈花垣县获得省级食品安全示范县的可能性很大。 9月20日，廖良辉书记、张立新局长到省食安办、省市场监管局汇报，效果很好。 |
| 州文旅广电局 | 文化和旅游工作 | 共有考核指标7项，截止目前已完成1项，未完成6项，其中未完成：实施全域旅游战略成效明显，正在按照省文旅厅通知要求准备复核迎检工作，省厅尚未开展复核。 | 1.规模以上文化企业营业收入及增长率完成难度较大. 2.受疫情影响及旅游统计改革，旅游总收入及增长率完成较难。 3.部分项目因疫情形势、调规等原因实施滞后。 4.受疫情影响，州内公共文化场馆暂停开放，影响服务人次。 | 坚持问题导向，多次与省厅对接工作指标完成情况，并就全州文化旅游真抓实干工作向省厅做了汇报。 |
| 州政府办 | 获国务院真抓实干督查激励 | 将易地扶贫搬迁作为重点事项，州政府出台了《湘西自治州人民政府办关于印发<湘西自治州加强易地搬迁后续扶持工作的若干政策措施>的通知》（州政办发〔2022〕27号），调整优化过渡时期易地搬迁后续扶持政策；州联席办印发了《湘西州易地搬迁后续扶持争取国务院真抓实干督查激励工作方案》《国家和湖南省2022年易地扶贫搬迁后续扶持工作要点任务分解表知》《关于开展州级领导联系500人以上大中型易地搬迁集中安置点工作的通知》，深入推进易地搬迁后扶工作。 9月底，召开全州易地搬迁后续扶持工作推进会，通报全州后扶工作开展情况，安排下阶段工作。 | 无 | 8月中旬，州发改委主任赵海峰、分管副主任蔡龙到省发改委汇报易地搬迁后扶工作，省对我州易地搬迁后续扶持工作表示肯定。 |
|  | 省政府大督查典型经验做法 | 省政府专项督查、省政府稳经济督导服务、省“两个统筹”督导和服务以及国务院大督查期间积极组织县市区、州直单位梳理总结亮点工作和成效。 | 无 | 7月，王辉副秘书长带队到省政府督查室汇报。 州政府督查室累计上报工作经验做法材料20余篇，省“两个统筹”采编近10篇，其中2篇获省政府办公厅通报表扬。同时，通过微信、电话等多种方式向省政府督查室对接汇报。 |

# 附件5

2022年省政府真抓实干县市区对接情况统计

统计截止10月10日

| 县市区 | 重点事项 | 对接情况 |
| --- | --- | --- |
| 吉首市 | 营商环境 | 9月2日，市委常委、市委统战部部长刘柳率市优化营商办、市行政审批服务局负责人赴省发改委优化处、省政务服务管理局汇报吉首市优化营商环境工作开展情况。 |
|  | 促进工业高质量发展 | 9月22日与州工信局徐文魁调研员对接。 |
|  | “双创” | 无 |
|  | 科技创新 | 9月16日陶毅局长与州科技局到全州科技创新重点工作会上对接真抓实干工作。 |
|  | 产业发展“万千百”工程 | 无对接 |
|  | 金融工作 | 9月与州金融办风险科科长张志成、稳定科科长谭钊对接。 |
|  | 固定资产投资 | 9月14日，我局邓仕常局长带队赴省发改委与投资处田永生科长对接老旧小区改造项目、与环资处刘训华副处长对接太平镇、丹青镇、己略乡污水处理项目。 |
|  | 全面促进消费 | 9月中旬，市商务局主要负责人及分管领导赴州商务局，向州局局长杨琳汇报对接真抓实干工作。 |
|  | 六大强农行动 | 9月6日与州农业农村局发展规划科泸建华科长对接六大强农工作。 |
|  | 改善农村人居环境 | 无 |
|  | 城乡环境基础设施建设 | 暂无对接 |
|  | “四好”公路 | 9月15日，彭继德副市带队率宋秀华局长、戴健副局长、向晖鹏副局长等一行到省厅农村处邹旋处长、运输处龚处长办公室汇报“吉首市城乡公交一体化建设”验收、国家级四好农村路示范县创建、湖南省最美农村路示范县创建、交通部十大最美路示范县创建等工作情况 |
|  | 深化商事制度改革成效明显、落实事中事后监管 | 9月16日，吉首市市场监督管理局主要负责人到省市场监督管理局信用监管处汇报事中事后监管工作，争取资金支持。 |
|  | 质量强省建设 | 9月22日，吉首市市场监督管理局分管领导到州市场监督管理局质量发展局对接质量工作，衔接质量月活动，积极争取质量工作真抓实干。 |
|  | 水利项目建设 | 无 |
|  | 河湖长制 | 9月14日，付小林副局长到州水利局河长办办公室对接。 |
|  | 深化教育评价改革 | 州教体局同意将吉首市作为申报对象之一。近期，李成晚副书记带队与省教育厅再次衔接。 |
|  | 医药卫生体制改革 | 9月7日向州卫健委汇报市中医院建设情况，争取支持以强化中医药服务体系和能力建设 |
|  | 典型经验做法 | 1-9月，市政府督查室按月与州政府督查室对接汇报工作。 |
| 泸溪县 | 促进工业高质量发展 | 9月28日，陈济礽副县长带领杨建斌局长、田华副局长向州工信局局长田华专题汇报，得到州局大力支持，并表示10月底前由州局主要领导带队到省工信厅汇报。 |
| 泸溪县 | 促进工业高质量发展 | 无 |
|  | “五好”园区 | 9月16日，符进、刘静副主任带领“五好”园区创建专班到州园区办汇报、州发改委汇报工作，州局领导就园区创建工作提出指导性建议。 |
|  | 打造内陆地区改革开放高地，稳外贸、稳外资等 | 9月，李文林副县长和局长谭鹏到省厅与省商务厅投资管理处长王增明处长对接外资利用情况。 |
|  | 落实长江禁渔工程 | 8月9日，州农业农村局、州畜牧水产事务中心领导来泸检查，分管副县长向湖南及畜牧水产事务中心主任杨永忠汇报了禁退捕工作开展情况。 8月25日，长江禁捕办领导来泸调研，副县长陈济礽及畜牧中心主任杨永忠汇报了禁退捕工作开展情况。 9月21日,县畜牧中心主任杨永忠到州农业农村局渔政科张宏忠科长汇报，推荐泸溪争取省政府督查激励先进工作. |
|  | 知识产权工作 | 9月22日，州局知识产权分管领导、县人民政府副县长、县市场监管局局长等前往省局汇报知识产权工作。 |
|  | 河湖长制 | 9月1日水利局局长曹函与州局党组成员副局长米承胜州河长办负责人周国文到省河长办汇报。 |
|  | 深化教育改革 | 9月21-27日，在省教育厅和省社科院调研教师评价改革和乡村教师队伍建设情况期间，同省、州领导与专家开展了教师评价改革和用人评价改革方面的交流与研讨。 |
|  | 根治拖欠农民工工资 | 6月22日，局长唐保山到州人社局汇报根治欠薪工作争取支持。 7月13日，局长唐保山赴省厅汇报争取支持。 7月28日，局长唐保山到州局汇报根治欠薪工作，得到上级肯定，推荐泸溪县人社局参评省根治拖欠农民工工资工作先进集体。 |
| 凤凰县 | 粮食安全责任制工作 | 8月24日，凤凰县风景名胜管理处杨光仕书记、县发改局党组成员、总经济师张元昌到州粮食局向局党组汇报粮食安全工作、苦荞产业发展情况。反馈结果为有可能 |
|  | 城镇棚户区和老旧小区改造 | 8月12日，县住建局主要领导带队赴省厅向城建处蒋处长汇报城镇老旧小区工作。 |
|  | 文化和旅游工作 | 6月底，县文旅局局主要领导向州文旅局公共文化服务科电话对接，反馈很有希望。 |
|  | 就业和社保 | 8月19日，龙毕忠带队到腊尔山镇向梁洪汇报目前工作情况，反馈结果为省里还没有下发具体任务数，暂时无法判断其中的一些指标。 |
|  | 获得全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地 | 3月29日、4月7日，左催福局长带队分别到州生态环境局、省生态环境厅向州生态环境局主要负责人、省厅生态处负责人汇报两山创建、生态示范区创建工作，反馈结果为：支持我县进行两山、生态示范区创建，加大创建力度，加快创建工作进度，力求今年省级生态文明建设示范区创建成功 |
|  | 河湖长制 | 无 |
|  | 医药卫生体制改革 | 9月5日，县委书记毛家带队到省医保局、省卫健委汇报工作。 |
|  | 医保工作 | 8月19日，省医保局孙兆泉副局长、州医保局局长程三艳到调研，县医保局已作工作汇报，反馈结果为有：极积推荐。 9月5日，县委书记毛家带队到省医保局、省卫健委汇报工作。 |
| 凤凰县 | 根治拖欠农民工工资 | 8月9日，县人社局领导带队到州劳动监察局向邓万学局长汇报，反馈结果为各项工作按指标完成，非常满意。 |
| 古丈县 | 林长制 | 计划在10月给省、州林长办进行专项汇报和争取。 |
|  | 知识产权（省级地标保护示范县） | 5月7日、5月26日，分管副县长鲁明炎带领我局领导一行四人到省局进行2次专题汇报，目前此项目已获批。 |
|  | 市场主体倍增工程 | 5月26日、8月23日至25日，分管县长鲁明炎带领我局领导一行四人，到省局进行工作专题汇报，省局充分认可我县工作。 |
|  | 根治拖欠农民工工资 | 3月上旬，张学军局长带队到州劳动监察局向邓万学局长汇报工作；邓局对古丈工作表示肯定；2022年3月中旬张学军局长带队分别赴州、省上级主管部门汇报工作，争取支持。州、省人社部门表示对古丈给予支持。 3月16日张学军局长带领导彭恩春副局长赴省人社厅给省劳动保障监察局张新彪局长汇报农民工工资工作，张新彪局长表示对古丈农民工工资工作给予支持。 5月31日张学军局长、彭恩春副局长、劳动监察局向明勇局长给州人社局吴春平副局长汇报根治拖欠农民工工作，吴春平副局长表示对古丈工作支持。 6月中旬，张学军局长带队到人社局、州劳动监察局向贾非副局长、邓万学局长汇报工作；两位局长对古丈工作表示肯定。 9月29日，彭恩春副局长到州人社局向贾非副局长汇报工作，贾非副局长表示对古丈工作支持。 |
|  | 清理拖欠民营企业中小企业账款 | 5月11日，省厅领导黄学工来古丈调研，县长陈瑞专门就清欠工作作了汇报。 5月26日，科工信局分管领导石桥栋参加省清欠工作会议，在会上对古丈清欠工作进展情况作了汇报，并保证6月底前完成古丈县乡镇公路建筑工程有限责任公司拖欠凤凰县永辉工程队账款80.3314万元。 7月12日，科工信局分管领导石桥栋给州工信局分管清欠工作领导吴廷梓就县清欠工作作了专门汇报，其表示会积极支持古丈县把清理拖欠民营企业中小企业账款工作作为真抓实干重点争取上级督查激励工作。 |
|  | 耕地保护 | 已多次与省厅、州局对接，局长宋健宏基本每月到省厅汇报一次，对于所欠指标，省厅已同意我县分三年还清，我县拟通过实施田长制进一步加强我县耕保力度，力争取得上级部门认可。 7月18日，陈春花副局长带队到省自然资源厅利用处汇报土地节约集约利用相关工作。 8月15日，陈春花副局长带队到省自然资源厅政务服务处汇报用地报批相关工作。 9月1日，赵子群副局长带队到省自然资源厅耕保处汇报耕地保护相关工作。 |
| 花垣县 | 高质量发展 | 7月22日，县发改局总经济师及股室负责人到州发改委财经科就高质量发展工作进行对接。反馈：近期州级会就高质量发展工作开展培训。 9月8日，参加州委财经办组织召开的全州高质量发展综合绩效评价工作，并进行业务培训。 |
| 花垣县 | 促进工业高质量发展 | 4月27日、5月21日、6月7日分别就工业稳增长工作与州工信局召开座谈会。6月28日，在州工信局召开全州工业稳增长座谈会。8月26日，局班子成员到州工信局与州局班子进行座谈，汇报我县当前工业情况，听取州局工作指导建议。 9月19日，廖书记带队赴省厅，将我县绿色矿业高质量发展工作向省厅进行了汇报。 |
|  | 创新驱动发展和科技创新能力提升 | 8月26日，局班子成员到州科技局与州局班子进行座谈，汇报我县当前科技创新工业情况，听取州局工作指导建议。 ９月1９日，廖良辉书记带领州科技局党组书记石泽彬、局长田小雨、副局长翁立志及县科工信局班子成员到省科技厅汇报工作,省科技厅厅长李志坚表示，将全力支持花垣的真抓实干工作。 |
|  | 产业发展“万千百”工程 | 4月27日、5月21日、6月7日、6月28日在州工信局召开稳增长及真抓实干工作座谈会。8月26日，局班子成员到州工信局与州局班子进行座谈，汇报我县当前工业综合情况，听取州局工作指导建议。 |
|  | 金融工作 | 每月月初及月底与州金融办对接、汇报工作。 9月20日，廖良辉书记带队赴省地方金融监管局汇报工作，省地方金融监管局林德勇局长、综合处彭小玲、孙兴川到会。林德勇局长指出，花垣县属于第三类考核县市，一是要针对考核细则做实量化的考核指标，数字指标要力争上游；二是做实金融风险防控，不能有一票否决项出现；三是要做实农村产权交易等各种考核事项，争取考核不扣分。 |
|  | 高标准农田建设 | 4--6月，农业农村局长张仁翼多次和州农业农村局当面对接汇报我县高标准农田真抓实干工作开展情况，州农业农村厅充分肯定与支持。 3月10日上午，湖南省省委常委、副省长张迎春，省农业农村厅副厅长欧阳彪、州委书记虢正贵一行到我县石栏镇田塘村调研高标准农田建设工作开展情况，州委副书记、花垣县县委书记廖良辉陪同调研。张迎春副省长对我县的高标准农田建设工作取得的成绩和建设经验予以充分肯定。 7月州局宋副局长来花垣县指导花垣县高标准农田建设工作。 原预计10月8日-10日，吴坚副县长和县农业局张仁翼局长赴省厅汇报工作，现因疫情推迟。 |
|  | 城乡环境基础设施建设 | 8月24日梁春波副县长带队在省厅汇报，唐道明副厅长，城建处田明革处长和几个副处长都参加了汇报会。唐厅长同意在花垣县召开现场推进会，并将会议提级和扩大到市州当前重点工作推进会，拟订10月后在我县召开全省垃圾填埋整改工作推进会。推进会顺利召开后真抓实干很有可能。 |
|  | 商事制度改革 | 每月与州局对接，获取业务上的指导。 9月19日上午，州委副书记、县委书记廖良辉率队到湖南省市场监督管理局汇报对接。 |
|  | 食品安全工作 | 随时保持与州局的密切联系，确保顺利完成创建。7-8月，省厅专门赴县指导2次，州局赴县指导3次。 9月19日上午，州委副书记、县委书记廖良辉率队到湖南省市场监督管理局汇报对接，省局充分肯定了近年来花垣县市场监督管理工作，支持我县食品安全工作争取省政府真抓实干督查激励，对我县创建“省级食品安全示范县”、市场监管基层能力建设等工作提出了意见。 |
| 花垣县 | 林长制 | 8月26日，县级副林长、副县长梁春波、县林业局党组书记张鼎新到州林业局副局长吴军辉汇报林长制工作，反馈风景名胜优化整合事项。 |
|  | 深化教育改革 | 7月1日，县教体局邓显伟书记到吉首向田勇书记等州教体局领导汇报花垣县教育工作，州教体局领导对花垣县教育工作情况高度认可。 7月5日至6日，副县长于亮带领县教体局主要负责人及局相关股室负责人赴省厅对接教育真抓实干工作，省厅领导表示大力支持花垣县教育真抓实干工作。 8月5日至6日，副县长于亮带领县教体局主要负责人及局相关股室负责人赴省厅对接教育真抓实干工作，省厅领导表示大力支持花垣县教育真抓实干工作。 8月19日，县教体局党组书记邓显伟在花垣县向田勇局长等州教体局领导汇报了我县教育真抓实干工作。 9月17日-18日，副县长于亮带领县教体局一行赴省厅汇报对接教育真抓实干工作，省厅领导表示大力支持花垣教育发展。 |
|  | 推进养老服务体系建设 | 8月12日，民政局长颜贵勇赴省民政厅给蒋厅长和养老处汇报养老真抓实干工作，省民政厅表示支持我县养老服务工作； 8月26日，州民政局副局长吴超来县指导养老服务工作，表示支持我县真抓实干养老服务工作。 9月28日，省民政厅养老处副处长李志荣来我县指导养老真抓实干工作，表示支持我县养老服务工作； 9月23日，州民政局副局长吴超来县指导养老服务工作，表示支持我县真抓实干养老服务工作。 |
|  | 医保管理服务 | 8月19日，省医保局副局长孙兆泉、州医保局局长程三燕等领导来花垣县十八洞村村卫生室指导医保基层代办工作。 9月2日，石元琼局长、李峰主任去州医保局对接真抓实干工作。 9月20日，廖良辉书记带领州医保局程三艳局长、县政府张伟副县长、县医保局石元琼局长等，赴省医保局专题汇报花垣县医保真抓实干工作。 |
|  | 信访工作“示范县”创建 | 根据考核文件要求，结合我县实际常住人口数，到京走访登记人数不能超过3人。目前我县到京访已登记3人，需要加大县域内矛盾纠纷排查，矛盾突出的行业领域需进一步压实责任，突破化解，防止矛盾再次上行。 |
|  | 打造内陆地区改革开放高地，稳外贸、稳外资等 | 8月17日，参加州商务局余副局长召开的外经外贸工作座谈会，汇报我县商务局外贸工作情况，听取州局工作指导建议。 |
|  | 固定资产投资 | 8月15日，聂井友副局长，在州发改委会议室就我县固定资产投资存在的困难和采取的措施向州发改委李德松副主任作专题报告，获得李主任一致认可，肯定我县做出的努力，希望我们克服困难，再接再厉。 |
|  | 改善农村人居环境 | 6月份向州局向丁思清局长作了汇报，建议我县在高标、人居环境上争取。6月6日、11日戴志清与州农业农村局唐洪俊科长对接，我县作为推荐县（排名第二）。8月30日分管领导石万山、分管股室长代志清与州农业农村局唐洪俊对接，目前省没有排位，与其他县市同一起跑线。 9月23日、27日，分管领导石万山、股室长代志清与州农业农村局唐洪俊科长对接，目前省没有排位 |
| 花垣县 | 促进就业和社会保障 | 8月24日至8月26日，县人社局龙树荣书记、葛光祥副局长赴长沙市人社局有关部门衔接劳务协作和技能培训协作相关事宜。 8月18日，养老股与州职工养老科对接特殊工种信息库录入与特殊工种认定审批一事。经州局杨科指示，正与省厅衔接信息库一事。针对特殊工种审批一事，要求县里自行研究解决办法。 9月28日上午，州人社局党组书记、局长石龙来我县调研①创新创业重点乡镇建设②外出务工和返乡农民工就业情况③“花垣焊工”等劳务品牌创建情况。县委常委、常务副县长贾明俊、县人民政府四级调研员吴永兴、县人社局主要负责人陪同调研。 |
| 保靖县 | 知识产权工作 | 8月31日，县长周建武带队到省市场监督管理局向局长向曙光和省知识产权局局长段志雄汇报。 |
|  | 林长制工作 | 8月31日，局长田正耀带队到州林业局副局长向翟星，州林业综合服务中心主任陈军汇报，反馈结果，州林业推荐保靖县林长制工作为省级典型。 9月22日，省林业李林山一行来县督导林长制和综合整治工作，对林长制工作充分肯定，但也指出林长制工作创新举措和工作亮点不多，宣传推介氛围不强等弱点。 |
|  | 深化教育评价改革 | 7月1日—3日，与州教体局财建科科长龙兴对接，保靖县乡镇标准化寄宿制学校、小规模学校提质改造工作推进较快，效果好，州级评价高，将作为州向上推荐的项目县。 8月19日，教体局主要负责人到花垣参加全州下半年教体会议，向州局相关领导作了汇报，对我县目前取得的成绩给与了充分肯定。 9月15日，由王国平局长带分管领导及相关股室负责人到省厅专题汇报，得到了省厅的充分肯定。 |
|  | 信访工作“示范县”创建 | 9月1月—2日，局长张世友到省信访局相关处室汇报，效果较好。 |
|  | 开展政府部门和国有企业拖欠民营企业中小企业账款清理工作 | 9月2日，书记胡利华向州工信局吴廷梓副局长和石海波汇报，反馈结果为力争获奖。 |
|  | 对在省政府重点工作综合大督查中有关典型经验做法被肯定的市州、县市区，予以通报表扬，对其典型经验做法予以推广。 | 6月23日，县民政局赴省民政厅进行了对接汇报，对慈爱园工作争取省政府督查激励表示支持。 6月16日，县禁毒办向州禁毒办进行了对接汇报，州禁毒办对争取省政府督查激励工作提出了建议。 |
|  | 实施“六大强农”行动 | 4月24日，局长朱亮带领各分管领导到省厅就真抓实干相关激励工作进行了汇报。 7月18日，局长朱亮到省厅对接汇报了真抓实干相关激励工作。 9月1日，县长带队到省厅汇报。反馈结果为：对工作给予肯定。 |
|  | 城镇老旧小区改造和既有住宅加装电梯 | 目前排名全州第二，经与州住建局对接，有一定可能。 |
|  | “夏季攻势” | 9月12日，李清萍带队到省生态环境厅综合处专题汇报。 |
| 保靖县 | 根治拖欠农民工工资工作 | 5月19日，劳动保障监察局喻洪菊局长带队到省劳动保障监察局向局长张兴彪汇报，反馈结果较好。 6-9月，劳动保障监察局喻洪菊局长向州劳动保障监察局局长邓万学按月汇报工作进度；8-9月，向州人社局副局长吴春平汇报根治欠薪工作，得到了州人社和州劳动监察局的充分肯定。 |
|  | “放管服”改革和“一件事一次办” | 3月底，田明常务副县长、向宗权主任带领县审改办、县政务中心同志向州行政审批局进行了工作汇报。 4月下旬，政府办主任向宗权带领县审改办、县政务中心同志向州行政审批局进行了工作汇报。 |
|  | 耕地保护 | 3月10、11日，给前来我县调研的省自然资源厅厅长陈仲伯作了汇报。5月7日，再次给前来我县调研的省厅一级巡视员金勇章作了汇报，得到大力支持。 7月下旬，副厅长谢文带队来我县调研，意向支持我县真抓实干工作。9月15日，州局总工程师杨舟带领我局相关人员再次给省厅汇报，在闲置土地处置等问题上得到政策支持。日常高频率与省厅驻我县溪洲村工作队沟通，邀请参加有关工作，帮助出谋划策，与省厅业务处室实时汇报衔接，争取支持理解。 |
| 永顺县 | 自然资源节约高效利用 | 7月20日，省自然资源厅用途管制处处长罗铁军、省土地综合整治局局长张涛一行来我县调研增减挂钩节余指标跨省域调剂、临时用地、农村村民住宅用地、设施农业用地管理信息平台运行情况等多项工作，对我县成果表示了肯定。 8月5日，县自然资源局党组成员、执法大队长彭辉带队到省督察四处对接汇报自然资源执法督察工作，省厅领导对我县执法督察工作予以了肯定。 8月25日，省督察四处副处长舒远满来我县督导自然资源违法用地整改，违规建设占用耕地、例行督察整改等工作，对我县工作予以肯定。 |
|  | 高标准农田 | 3月8日，在北京带队考察的永顺县委书记彭军带领县领导李玉芳、丁瑞强、彭忠华、刘寒及农业农村局负责人等到国家农业农村部汇报衔接相关工作，争取国家政策、项目、资金支持。 4月15日、5月9日、6月17日，汪天坤局长带队到州农业农村局汇报高标准农田建设情况及争创2022激励先进县。 州局拟推荐永顺县争创省级激励。目前州里排名第1。 |
|  | 粮食安全责任制 | 6月，永顺县县委副书记、县长向加茂与州粮食局鲁雪松局长联系对接,反馈结果为有可能。 9月6日，县发改局局长向用平带队到州粮食局汇报工作。 |
|  | 信访工作“示范县”创建 | 5月18日、7月7日、8月19日、9月6日、9月15日，州信访局分别对我县示范县创建工作进行实地指导。 4月、5月、7月、8月、9月，县信访局局长王玉忠分别带领分管业务副局长及业务股室负责人赴州信访局专题对接示范县创建工作。 |
|  | 市场主体倍增 | 8月23日县局党组书记、局长杨志带队向州市场监管局党组书记、局长张立新汇报，反馈结果为有可能 |
|  | 文化和旅游工作 | 6月9日，永顺县人民政府县长向加茂带队到省文旅厅向分管的陈远平副厅长汇报，反馈为永顺县在全州排名前三，反馈结果为：有可能 |
| 永顺县 | 城乡环境基础设施建设 | 2月13-15日，谢深洪副县长带领黄建国局长和陈晓敏副局长到省住建厅村镇处汇报垃圾污水处理设施建设工作。 经过多次向州住建局汇报，州住建局反馈同意推荐永顺县。 |
|  | 促进就业和社会保障 | 5月已向州局石龙局长报告，给予了永顺县指导。9月给省厅汇报，给予了指导。 |
|  | 污染防治攻坚战“夏季攻势”工作 | 积极与州生态环境局汇报对接，已将永顺县污染防治攻坚战“夏季攻势”纳入重点上争县市。 |
|  | 深化教育改革 | 8月18日，州财政局、州教体局对永顺县财政投入落实教育经费两个"只增不减"进行检查，落实成效明显。 |
| 龙山县 | “放管服”改革和“一件事一次办” | 上半年赴州局汇报工作3次，州局赴龙山专题调研1次，州局对龙山工作高度认可，积极支持。 4月底，县人大副主任叶明江带队到省政务局进行了汇报。 5月30至31日，迎接省局“走流程”和“清廉大厅”检查，省局对龙山“放管服”改革和“一件事一次办”高度赞扬。 8月20日至22日，吴伟局长赴省局汇报“放管服”工作，得到省局工作肯定。 |
|  | “示范县”创建 | 3月18日，县信访局局长蔡芬一行4人到州信访局汇报信访工作及“示范县“创建情况。 8月12日，县信访局局长蔡芬一行3人到州信访局汇报信访工作及“示范县“创建情况。 |
|  | 深化教育评价改革 | 6月底，县委书记时荣芬带队，副县长贾高顺参加，县教体局多人到省教育厅进行了专题汇报，省厅给予支持。 |
|  | 四好交通 | 6月22日，人大主任黄勇带队到省交通运输厅向综规处、农村处汇报四好交通建设情况，得到省厅领导充分肯定。 |
|  | 优化营商环境 | 4月21日，县发改局到吉首向州营商环境推进专班杨荣波、李友斌副主任汇报，反馈结果为良好。 7月11日，县政府办副主任李文远带队到吉首向州营商环境推进专班杨荣波、李友斌副主任汇报，反馈结果为良好。 |
|  | 文化旅游工作 | 3月9日，马碧副州长、向汝莲局长来县调研文旅产业发展情况，强调要抓好疫情防控工作，抢抓疫情空窗期，促进文旅企业健康发展； 6月23日，张霞副厅长、马碧副州长、向汝莲局长来县调研考核里耶、八面山的旅游行业发展情况、景区接待能力等事宜，为夏季乡村旅游节做现场踩点，并提出要进一步加大投入，做好景区基础设施建设，改善交通、住宿、餐饮等服务设施，满足游客需求； 与上级主管部门州文旅局多次对接，并现场指导了乌龙山大峡谷创建国家A级景区、八面山创建省级休闲旅游度假区工作。上级部门提出要落实对标对表，加强统筹协调和设施整改，推进乌龙山大峡谷4A级景区创建； 8月4日，邀请了省领导、省直相关部门领导、州领导、州直相关部门领导参加夏季乡村旅游节。 |
|  | 就业创业 | 4月28日，在长沙市人社局汇报劳务协作和对口帮扶工作。4月29日，在省人社厅就业处李日新处长汇报真抓实干工作。反馈结果为争取在就业专项资金的拨付和真抓实干工作考核中加大对龙山县的指导和支持。 |
| 龙山县 | 质量强县 | 8月2日与州局对接。 8月5日与省局对接。 |
|  | 自然资源节约高效利用 | 2月20日，张明栋副县长、赵帅军副县长带队赴耕保处汇报桑龙高速建设项目报批情况。 6月17日向承斌局长带队前往省自然资源厅汇报新矿权投放事项。目前同意启动龙山县石门坳水泥用灰岩矿出让工作已走行文程序。 7月12日，田斌副局长带队前往省厅对接新矿权投放事项，目前正在组织矿权范围线划定。 6月-7月赵帅军副县长多次与省厅政务服务处对接第二批次、第五批次、第七批次、第十批次和第十一批次建设用地项目报批工作，均得到省厅政务服务处大力支持。期间，挂职副局长杨武亮、鱼磊多次带队到省厅汇报耕地保护和自然资源节约高效利用工作。 |
|  | 财源建设 | 已就我县财源建设工作开展情况，及2022年“三高四新”财源建设工作的思路向州财源办进行了汇报，得到了州财源办的肯定。 |
|  | 河长制 | 5月11日，县政府副县长、县河长办主任刘引，县水利局局长罗胜东、副局长龚安就我县“真抓实干”给省河长办副主任、二级巡视员、省水利厅主管领导杨光鑫，省河湖处副处长、主抓人员刘东海作了专题汇报，省级领导对我县河长制工作充分肯定。 6月1日，县政府副县长、县河长办副主任刘引，县水利局局长罗胜东、副局长龚安就我县“真抓实干”给主抓湘西州专项督查工作，省水利厅一级调研员朱诗好等领导作了工作汇报，检查组要求我县抓好河长制相关工作，力争省级先进。 6月2日，县政府副县长、县河长办副主任刘引，县水利局局长罗胜东就我县“真抓实干”给州水利局主管领导米承胜作了专题汇报。米承胜表示将积极推介我县。 |
|  | 污染防治攻坚2022“夏季攻势” | 8月24日，局长何斌带队到湘西州生态环境局向廖湘莲汇报污染防治攻坚2022“夏季攻势”、“利剑行动”和突生态环境问题整改工作， |
| 湘西高新区 | “放管服”改革和“一件事一次办” | 7月13日、7月26日和8月24日去州行政审批局。经与州行政审批局对接，表示州局层面园区上报优先考虑高新区，省级层面计划11月份根据创建情况再进行汇报对接。 10月份计划向恒林书记带队去州行政审批局汇报。 |
|  | 促进工业高质量发展 | 经与州工信产业集聚科进行对接，州工信局要求每月上报采集表。 |
|  | “五好”园区 | 7月12日，区园区办工作人员与省园区处进行对接，要求我们重视双月通报，同时要加强对园区经济指标的调度。 8月18日，党工委书记向恒林，党工委委员、管委会副主任皮丕军到省发改委园区处对接“五好”园区创建工作。省园区处原则上同意我区调整主导产业。 9月28日、10月9日，分别赴州统计局对接主导产业调整事宜。10月9日，与省统计局贸外处对接了主导产业调整事宜。 |