附件1：

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

一、打造绿色低碳发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.实施碳达峰碳中和行动 | 州发改委 州生态环境局 州住建局 州工信局 | 1.编制完成碳达峰实施方案各领域子方案及各县市区碳达峰实施方案。编制完成《湘西州2023年碳达峰工作要点》。 | 州政府常务会议审议通过《湘西自治州碳达峰实施方案（送审稿）》，能源等州级层面相关行业领域碳达峰子方案和各县市碳达峰实施方案已相继启动编制。编制完成《湘西州2023年碳达峰碳中和工作要点（送审稿）》。 | 50% |
|  |  | 2.严把“两高”项目立项入口并根据我州“两高”项目变化实际情况，适时动态更新“两高”项目清单。 | 严格按照“两高”项目立项有关要求，把好立项入口关。建立“两高”项目清单，根据“两高”项目变化实际情况，适时动态更新。 | 50% |
|  |  | 3.全州氮氧化物、挥发性有机物2021-2023年重点工程减排量累计不低于429吨、266吨。 | 目前，已上报系统削减氮氧化物809吨，挥发性有机物202吨，待省厅审核。 | 50% |
|  |  | 4.推进绿色建筑、装配式建筑,被认定星级绿色建筑1个，装配式建筑占比25%。 | 截止目前，全州新开工建筑面积70.52万㎡，其中装配式建筑面积为11.76万㎡，装配式建筑占比16.7%；认定星级绿色建筑0个， | 30% |
|  |  | 5.全州单位GDP能耗下降2.45%以上。 | 一季度，全州单位GDP能耗下降2.4%（上报数）。 | 50% |
|  |  | 6.规模工业万元增加值能耗较2020年下降6%。 | 1一5月，规模工业万元增加值能耗同比增长6.2%。 | 30% |
| 2.加快清洁能源开发利用 | 州发改委 | 1.编制《湘西自治州能源领域碳达峰实施方案》、《湘西自治州充电设施专项规划》《湘西自治州储能专项规划》等文件。 | 已完成《湘西自治州能源领域碳达峰实施方案》、《湘西自治州充电设施专项规划》《湘西自治州储能专项规划》初稿编制，并征求了各县市区、州直有关部门意见建议，正在作进一步完善。 | 50% |
|  |  | 2.继续加强能源网络建设，推动风光项目开工建设，完成投资20亿元以上。 | 1-6月，全州73个能源项目，累计完成投资9.12亿元。其中，累计完成固定资产投资6.09亿元。 | 45.6% |
|  |  | 3.新能源产业链上企业产值增长12%以上,税收增长12%以上，研发经费投入增长12%以上。 | 1-5月，全州新能源产业链链上企业完成工业产值7.9亿元，同比增长-9.8%。 | 30% |
|  |  | 4.新能源产业链引进项目3个,新增规模工业企业2户，完成年度产业项目投资任务。 | 1-6月，新能源产业链新签约项目7个，新增规模工业企业正在摸底中。全州能源项目累计完成投资9.12亿元，其中，累计完成固定资产投资6.09亿元。 | 50% |
| 3.推进生态产品价值实现机制 | 州发改委 | 积极申报生态产品价值实现机制试点工作。 | 待省级层面下达生态产品价值实现机制试点申报通知，暂无进展。 | 20% |
| 4.大力发展林业碳汇 | 州林业局 | 1.建立林业碳汇备选资源数据库；编制林业碳汇“碳达峰”相关工作方案；修改完善林业碳汇试点县工作方案。 | 各县市正在筛选国储建设面积，上报州林勘院审核筛选；正在编制《湘西州生态系统碳汇能力巩固提升实施方案》（征求意见稿），方案将明确林业碳汇重点工作并落实目标任务。 | 50% |
|  |  | 2.建立国储林建设基础资源备选数据库；积极申报国家木材战略储备基地中央预算内投资项目；继续完成泸溪、古丈、龙山三县欧洲投资银行贷款湖南森林增效提质项目。 | 《湘西州国家储备林项目现状调查工作方案》已印发，《湘西州国家储备林现状调查指南》正在修改完善，筛选拟调查面积。 | 50% |
|  |  | 3、按时拨付生态补偿资金，加强对全州生态公益林管理；完成公益林、天然林优化整合省定工作。 | 各县市林业局已基本完成公益林和天然林信息录入，补偿资金正在有序发放中。吉首、泸溪、花垣因为林业站被拆并后没有随林业局恢复，一线力量缺失，进度缓慢。 | 50% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

二、打造生态修复治理样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.加强生态环境总体管控 | 州自然资源和规划局 州生态环境局 | 1.完成州级国土空间总体规划审批。 | 州级总规已形成报审成果，2月23日通过州人民政府常务会审定；3月10日通过2023年第10次州委常委会审定；4月28日通过十五届州人大常委会审定；5月24日通过省规委会专题会议审定；现已报请省人民政府批复。 | 60% |
|  |  | 2.完成“一张图”实施监督信息系统建设。 | 州级国土空间规划“一张图”实施监督信息系统完成建设并通过省自然资源厅空间规划局初步评定。 | 50% |
|  |  | 3.配合省生态环境厅开展深化排污权有偿使用工作；全州化学需氧量、氨氮重点工程减排量完成省定任务。 | 1.按照省生态环境厅的要求持续推进中，目前完成2笔交易。 2.全州化学需氧量、氨氮重点工程减排量是全年性的减排任务，未进行阶段性统计。 | 50% |
| 2.深入推进生态系统修复 | 州生态环境局 州林业局 | 1.完成《湘西州龙山县、保靖县、花垣县、吉首市2023年历史遗留矿山生态修复项目》《湘西州永顺县、古丈县、凤凰县、泸溪县2023年历史遗留矿山生态修复项目》两个项目，投资5046万元，修复矿山面积263.28公顷。 | 全州共开展图斑修复115个，8县市均完成工程量50%以上。其中，吉首市已开展图斑修复1个，完成工程量约80%；泸溪县已开展图斑修复12个，完成工程量约54%；凤凰县已开展图斑修复3个，完成工程量约60%；古丈县已开展图斑修复9个，完成工程量约60%；花垣县开展图斑修复19个，完成工程量约80%；保靖县已开展图斑修复3个，完成工程量约70%；永顺县已开展图斑修复36个，完成工程量约53%；龙山县已开展图斑修复32个，完成工程量约65%。 | 60% |
|  |  | 2.完成县域生物多样性调查及数据汇总，提交调查报告。开展“旗舰”物种、特有物种调查、监测与保护。开展打击走私野生动植物“清风行动”及“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传活动。 | 1、县域生物多样性调查及数据汇总已完成，7月将开展全州自查自检，9月迎检省检。 2、全州多形式开展“世界湿地日”“世界野生动植物日”“爱鸟周”等宣传教育活动，开展了打击走私野生动植物的专项“清风行动”。 3、全州3个国家级自然保护区、5个省级自然保护区、5个国家湿地公园、4个国家森林公园和1个省级森林公园均开展了野生动物栖息地保护工作，保护面积208.5万亩。 | 70% |
| 3.全力打好三大保卫战 | 州生态环境局 | 1.吉首市城区年空气质量优良率以省定任务为准。确保空气环境质量稳居全省第一，国控断面水环境质量进入全国前30强。 | 1-5月，吉首市环境空气质量综合指数2.96，排名全省第一。 | 50% |
|  |  | 2.完成“夏季攻势”涉挥发性有机物整治省定任务。 | 省下达我州2023年“夏季攻势”涉挥发性有机物治理项目2个，完成期限为9月30日，目前均在实施中。 | 50% |
|  |  | 3.在武水、酉水等河流因地制宜实施河流水生态修复工程。 | 正在实施武水万溶江泡水河小流域水环境治理及生态修复工程、武水吉首段细溪河、岷杭冲、湾溪河流域及典型片区水生态修复工程等水污染防治项目。 | 50% |
|  |  | 4.完成纳入省级民生实事的72个农村“千人以上”饮用水水源保护区规范化建设任务。 | 完成了规范化排查，72个水源地中，38个未发现问题，余下34个水源地共发现问题41个，已全部制定整改方案。 | 52.80% |
|  |  | 5.2023年，地表水国省控断面水质达标率、县级及以上集中式饮用水水源地水质达标率均达到100%。 | 1-5月，全州39个省考断面(含国考)，除张排汇合口万溶江段断面为Ⅳ类水，其余38个断面水质均达到或优于Ⅲ类标准，Ⅰ～Ⅲ类水质断面比例为97.4%。湘西州开展监测的2个地级城市集中式饮用水水源地水质均达标，水源达标率为100%。 | 40% |
|  |  | 6.全州土壤和地下水环境质量总体保持稳定，重点建设用地率保持100%，受污染耕地安全利用和严格管控达到省定考核目标。 | 1、1-6月完成建设用地土壤环境调查67个，确保建设用地安全利用； 2、受污染耕地安全利用和严格管控工作省级任务为91%，当前序时推进中，完成阶段性目标。 | 50% |
|  |  | 7.抓好危险废物事中事后监管，推动强化危险废物监管和利用处置能力改革，严厉打击涉危险废物违法行为，推进小微企业危险废物收集试点工作基本落实。 | 1、完成318家产废单位2022年危险废物申报登记、293家产废单位2023年管理计划备案及7家危险经营单位经营年报、产废年报申报； 2、草拟了《湘西州小微企业危险废物收集试点建设方案》，3月底已报省生态环境厅，等待批复；开展了湘西州危险废物经营单位环境安全专项整治行动。 | 50% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

三、打造生态文化旅游样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.全力打造全国民族生态文化旅游助推乡村振兴示范区 | 州文旅广电局 | 1.召开全国文旅赋能乡村振兴现场经验交流会，总结提炼典型案例，出台政策文件。 | 6月4日至6日，全国文化和旅游赋能乡村振兴工作现场经验交流会在我州顺利召开，大会取得了圆满成功。本次会议总结提炼16个湘西州典型案例，出台政策文件《湘西自治州推动文化和旅游赋能乡村振兴若干措施》（州政办发〔2023〕17号）。 | 100% |
|  |  | 2.完成2023年度矮寨·十八洞·德夯大峡谷5A级景区复核迎检工作。 | 完成景区州级、省级年度复核。成立湘西州国家A级景区2023年度复核工作领导小组，5月10日至6月15日对全州25家国家A级旅游景区开展2023年度复核工作，包括矮寨·十八洞·德夯大峡谷5A级景区。复核比例超过60%。目前已完成现场复核，并将复核结果报送省厅。 | 70% |
|  |  | 3.抓好吉首市德夯苗寨景区整体提质、十八洞5A级旅游景区提质升级、花垣县十八洞田园综合体（一期）等项目完成年投资计划4.7亿。 | 吉首市德夯苗寨景区整体提质、十八洞5A级旅游景区提质升级、花垣县十八洞田园综合体（一期）等项目，目前已完成总工程量的65％。 | 51% |
| 2.大力推进全域旅游创建 | 州文旅广电局 | 1.全力做好国家文旅部现场验收工作，凤凰古城成功创建国家5A级旅游景区。 | 州领导带队赴国家文旅部专题汇报凤凰古城创国家5A级景区工作，凤凰古城景区做好现场迎检准备，并在全国文旅赋能乡村振兴会议期间接受国家文旅部胡和平部长、饶权副部长、资开司检查，取得良好效果。 | 50% |
|  |  | 2.实施一处以上文物保护项目。 | 凤凰古城堡舒家塘、拉毫营盘二期工程启动，已挂网走招投标程序。 | 50% |
|  |  | 3.推动老司城景区开展国家5A级旅游景区创建工作。推动乌龙山大峡谷、沅水画壁景区创建国家4A级旅游景区，成功创建1家4A级及以上旅游景区。 | 现场对老司城创5A的启动进行前期性指导。推进泸溪县沅水画壁景区、龙山县乌龙山大峡谷景区国家4A级景区申报现场评定工作，顺利提交花垣县古苗河景区、古丈县墨戎苗寨景区4A级景区景观质量评审申报资料及请示；吉首隘口、保靖捧车河、花垣金龙苗寨等景区正在按照3A级景区标准创建。 | 50% |
| 2.大力推进全域旅游创建 | 州文旅广电局 | 4.评选8家州级及以上乡村旅游重点村，3家四星级及以上乡村旅游区（点）。在芙蓉镇、里耶八面山省级旅游度假区基础上，持续推进国家级旅游度假区创建。 | 1.申报湖南省乡村旅游重点镇（2个）：苗儿滩镇、双龙镇。申报湖南省乡村旅游重点村（6个）:矮寨镇中黄村、灵溪镇洞坎村、龙潭镇双坪村、复兴镇甘溪村、默戎镇龙鼻嘴村、苗儿滩镇黎明村。 2.完成3个五星级乡村旅游区点推荐，正在进行现场考评：古丈县青竹山庄、龙山县六合民居、永顺县圣女湖。 | 50% |
|  |  | 5.2023年全州接待游客4500万人次，实现旅游收入460亿元。 | 上半年，我州预计接待游客2850万人次，实现旅游收入289亿元。预计实现时间过半，任务完成过半。 | 63% |
| 3.大力推进国家级水利风景区创建 | 州水利局 | 加大与省厅对接力度，积极申报果利河水利风景区创建工作。 | 与省厅对接龙山果利河水利风景区申报程序及相关要求。现场调研果利河水环境污染问题，检查跳鱼洞电站断面水质下降问题，积极为申报工作创造条件；收集相关资料。 | 30% |
| 4.大力释放生态红利福利 | 州文旅广电局 | 1.开展民俗节庆非遗项目展示展演10场以上。 | 第二季度开展四月八、端午节等民俗节庆非遗项目展示展演6场。 | 60% |
|  |  | 2.开展等级旅游民宿创建工作，引导、推荐、发动州内优质民宿积极申报湖南省五星级、四星级旅游民宿1个以上。 | 今年组织申报了国家级乙级旅游民宿2家，湖南省五星级旅游民宿1家。文旅部拟于7月底派国评专家对凤凰县倾城轻奢民宿进行现场评定 | 50% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

四、打造矿业绿色发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色矿山建设 | 州自然资源和规划局 州应急管理局 | 1.按季度开展矿山执法行动，打击偷采盗采、超深越界开采等违法行为。 | 1.花垣县已完成二季度矿山执法任务，打击偷采盗采、超深越界开采等违法行为。 2.6月9日，国家矿山安全监察局下发文件摘掉花垣县国家矿山重点监管县的帽子。 | 50% |
|  |  | 2.积极开展绿色矿山建设，2023年新建矿山全部按照绿色矿山标准进行规划、设计、建设和运营。 | 配合省厅开展了2023年度绿色矿山“回头看”工作，本年度我州纳入“回头看”绿色矿山共16家，其中地下开采7家、露天开采9家。 | 50% |
| 2.推进绿色矿业转型升级 | 州工信局 | 1.全州绿色矿业年产值过亿元企业突破8家。 | 目前全州矿业产值过亿元的8家企业，花垣县（4家）：东方矿业公司、三立公司、太丰公司、兆科公司。保靖县（2家）：轩华公司、中锦公司。泸溪县（2家）：蓝天公司、鑫海公司。 | 100% |
|  |  | 2.绿色矿业及新材料产业链产值突破210亿元。 | 1-5月，绿色矿业及新材料产业链入规入统实现工业产值58亿元，同比增长-23.6%。 | 27.6% |
| 3.推进“绿色园区”建设 | 州发改委 | 1.完成园区闲置土地处理年度任务，提高集约用地水平。 | 我州9个产业园区“三类”土地处置任务11428.99亩。截至6月20日，已处置完成8240.64亩，处置率72.1%。 | 72% |
|  |  | 2.力争泸溪高新区完成化工园区申报，支持花垣高新区化工园区申报。推进湘西高新区调区扩区。 | 1.泸溪高新区因在长江保护带1公里以内，无法通过化工园区环保审核。目前泸溪高新区正在进行消防站、危险化学品停车场等基础设施建设、污水处理厂项目建设完成选址论证和项目可研报告（送审稿）编制，预计2023年10月底可开工建设。 2.花垣县制定了《省级高新区创建工作考核指标责任分工表》，正在开展前期工作。 3.湘西高新区正在开展公开招标，选取第三方公司做好调区扩区全过程咨询服务。 | 50% |
| 3.推进“绿色园区”建设 | 州发改委 | 3.完善园区污水处理设施，推进保靖产业开发区钟灵山污水处理厂、吉首经开区污水处理厂建设，古丈县栖凤湖污水处理厂完工。 | 1.保靖产业开发区钟灵山污水处理厂综合楼、配电房主体已完工，正在进行砌墙工作，预处理池开挖完成，正在进行碎石清理；消毒回水池、雨水调蓄池基础基本完工，正在进行墙身施工。 2.吉首经开区污水处理厂厂区挡土墙已完成，进厂道路已全面开展施工，配套管网正在施工中。 3.古丈县工业集中区污水处理工程一期项目已竣工，现污水处理厂试运行中，正开展环保验收与工程结算工作。 | 50% |
|  |  | 4.泸溪高新区光伏发电项目完工。 | 泸溪高新区光伏发电项目截止到目前总投资3868万元。完成标准厂房屋顶光伏发电板布置5.5万平方米左右。 | 50% |
|  |  | 5.培育5家以上企业创建国家级、省级、州级绿色制造体系建设计划。 | 2023年2月21日，推荐泸溪高新技术产业开发区申报2023年湖南省绿色园区；酒鬼酒股份有限公司、湘西宏成制药有限责任公司、永顺县泰丰建材有限责任公司、湘西沃康油业科技有限公司共4家企业申报2023年湖南省绿色工厂；湖南恒裕新材料科技发展有限公司、湖南众鑫新材料科技股份有限公司共2家企业申报2023年湖南省绿色供应链管理示范企业。 | 60% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

五、打造绿色食品发展样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色食品产业链建设 | 州农业农村局 | 1.绿色食品产业链链上企业产值增长31%以上；税收增长31%以上。 | 全州绿色食品产业链完成产值51.97亿元、税收86.49万元，分别增长32.3%、22.5%。其中，全州春茶干茶完成产量7957吨、产值41.31亿元，分别增长34.1%、24.9%。 | 50% |
|  |  | 2.完成冷链物流设施建设省定目标任务。 | 一是督促指导各县尽快完成2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施项目。截至目前，全州已有231家实施主体进行实地建设，共建有289个冷库设施，已拨付项目补贴资金3818.5186万元，预计新增库容12.57万立方米。二是配合省对我州8县市2020-2022年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目进行抽查评估，共抽查137家实施主体。三是进行2023年农产品产地冷藏保鲜设施建设摸底工作。 | 50% |
|  |  | 3.农业特色产业稳定在400万亩以上。 | 目前完成280.78万亩（没有统计油茶和木本中药材），其中：柑橘82.39万亩，茶叶77.25万亩，猕猴桃23.5万亩，时鲜水果14.03万亩，草本药材20.14万亩，蔬菜43.1万亩，烟叶20.37万亩。 | 70% |
|  |  | 4.农业特色产业综合产值达395亿元。 | 根据农时季节，猕猴桃、柑桔、油茶等主要特色产业还未到收获期，产值暂时无法统计，目前产值44.13亿元，其中：茶叶41.31亿元，蔬菜1.82亿元，中药材1亿元。 | 11.2% |
|  |  | 5.2023年不是省级龙头企业申报认定年，该年度开展州级龙头企业申报认定，州级龙头企业目标为新增20家以上。 | 已制定《湘西州农业产业化龙头企业申报和运行监测管理办法》，并下发了州级龙头企业运行监测和申报认定通知文件，县市已完成预申报龙头企业摸底工作。 | 50% |
| 2.推进“两品一标”建设 | 州农业农村局 | 全州绿色食品、有机食品和农产品地理标志产品总数达200个以上。 | 截至当前，全州“两品一标”有效总数195个，其中新增绿色食品8个。 | 97.50% |
| 3.推进农业园区建设 | 州农业农村局 | 1.永顺国家现代农业产业园计划完成投资0.5亿元、实现农业总产值8.5亿元； | 已完成投资2700万，猕猴桃、柑橘等主导产业还未进入收获期，产值暂时无法统计。 | 54% |
|  |  | 2.花垣国家农业科技园区计划生产总值增长10%以上，达17.49亿元、居民人均可支配收入增长10%以上达16335元。 | 新吸纳11家主导产业企业入园，2个专家工作站、1个工程技术研究中心通过认定正式授牌，湘西黄牛研究院正式挂牌，3个商标获得湖南省知名商标品牌认定、2家企业获得全国首批生态低碳茶认证。预计上半年园区完成总产值6.58亿元，完成率37.6%。 | 37.6% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

六、打造生态宜居城乡建设样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.实施城市品质提升行动 | 州住建局（州人防办） | 1.2023年实施城镇老旧小区改造223个，涉及楼栋数905栋，户数13988户，面积132.928万平方米。 | 我州纳入省城镇老旧小区改造计划项目为223个小区，户数13988户，栋数905栋，面积132.928万平方米，完成投资额24343万元。截止目前，8县市区老旧小区改造项目开工率100%。 | 50% |
|  |  | 2.在2023年底全州建成区绿地率提高到34.27%，绿化覆盖率提高到37.73%，人均公园预计达到10.10平方米/人。 | 截止目前我州建成区绿地率达到32.95%，人均公园绿地面积达到9.65平方米/人。 | 40% |
|  |  | 3.城镇新建建筑中绿色建筑竣工面积占比在65%以上。 | 城镇新建建筑中绿色建筑竣工面积占比为66.7%。 | 100% |
| 2.规范农村住房建设管理 | 州住建局（州人防办）、州农业农村局、州自然资源和规划局 | 1.补充完善《湘西自治州农村住房建设示范图集》，加大推广应用。 | 编印50套苗族、土家族、新中式风格的《湘西自治州农村住房建设示范图集》，供农户免费扫码选用，泸溪县、古丈县、永顺县和保靖县结合本地实际，各编印10套《示范图集》。 | 50% |
|  |  | 2.培训乡村建设工匠1500名,持续组织开展“工程师”“设计师”下乡活动。 | 培训乡村建设工匠1238人，有效弥补了当前农村专业技术力量薄弱的问题；督促县市住建局持续开展“双师”下乡活动，加强对农村住房建设施工质量和安全监督管理。 | 78% |
|  |  | 3.督导县市对辖区内新建房屋施工质量安全情况进行实地抽查不少于4次，抽查比例不低于新建房屋总量的20%。 | 1-6月来，全州共开展2次农村新建房屋质量安全抽查工作，累计抽查543户。 | 50% |
| 3.完善城乡垃圾污水治理 | 州住建局（州人防办） | 1.推进城市污水管网新建改造工程，2023年吉首市完成新建改造城市污水管网8公里，其余各县完成污水管网新建改造5公里（全州共43公里）。 | 积极推进城市污水管网新建改造工程，目前全州共完成城市污水管网新建改造共22.1公里，完成投资5830.49万元； | 51.30% |
|  |  | 2.2023年6月底前完成永顺县垃圾焚烧发电项目点火焚烧；6月底前完成古丈县垃圾填埋场问题整改。 | 永顺焚烧发电建设项目计划完成3.2亿投资，目前已完成2.97亿，6月20日已实现点火烘炉，项目土建完成100%。古丈生活垃圾填埋场问题整改已经完成“利剑行动”已经完成销号；“一场一策”问题整改已经全部完成，正在进行销号工作。 | 100% |
|  |  | 3.规范乡镇污水处理厂运行管理，加快垃圾收运设施建设，年内建成垃圾中站站11座。 | 花垣县边城镇、民乐镇已完成选址，吉卫镇垃圾中转站完成“三通一平”，龙潭镇垃圾中转站已基础施工；永顺县7个垃圾中转站（两岔乡、对山乡、朗溪乡、润雅乡、车坪乡、万民乡、盐井乡）已开始主体施工和设备采购工作。 | 50% |
| 4.整治提升村容村貌 | 州乡村振兴局 州水利局 州生态环境局 州卫健委 | 1.2023年全州农村户厕改厕计划15485个，其中：龙山县3000个、永顺县3808个、保靖县1500个、花垣县375个、古丈县1500个、吉首市1350个、凤凰县1972个、泸溪县1980个。 | 截止6月25日，共完成改厕2664个，其中吉首市388个、泸溪县679个、凤凰县440个、古丈县280个、花垣县60个、保靖县108个、永顺县397个、龙山县312个。 | 17.20% |
|  |  | 2.全年完成农村供水保障工程投资6000万元以上。 | 全州计划总投资6370.01万元，兴建66处农村供水提质改造工程，截至目前，已全部开工58处，完工42处，完成工程投资4809.5万元。 | 75.50% |
|  |  | 3.完成生活饮用水卫生国家随机监督抽查工作计划，任务完结率100%。开展农村小型集中式供水卫生安全巡查服务，覆盖率100%。于枯水期、丰水期分别在全州随机设置监测点，用于涉及饮用水传染病的防治。 | 1.全州生活饮用水双随机监督任务共14家，已完成监督3家，监督完成率21.43%。 2.全州农村集中式供水共115家，监督巡查乡镇集中式供水单位共84家，覆盖率73%。 3.2023年全州应采集农村水样品732份，上半年采集样品424份，合格率为96.46%,完成全年任务的57.92%。424份样品监测结果通过“全国饮用水水质卫生监测信息系统”按时上报至湖南省疾病预防控制中心。 | 50% |
| 5.加强历史文化保护 | 州住建局（州人防办）、州民宗局、州自然资源和规划局、州文旅广电局 | 1.清理历史建筑确定工作，认定公布符合标准的历史建筑，录入历史建筑信息平台，并挂保护标志牌。 | 保靖县15栋已完成并录入国家历史建筑系统平台，龙山县17栋历史建筑认定，待公示。 | 50% |
|  |  | 2、完成历史文化名村保护规划编制。 | 凤凰县第六批省级历史文化名村已委托技术单位编制保护规划，通过现场走访、收集整理资料，现已完成初步成果，下一步将启动各级审查程序。花垣县第六批省级历史文化名村正在准备规划编制前期工作上报县委县政府，预计8月份启动规划编制。 | 50% |
|  |  | 3、完成49个传统村落数字博物馆建设；完成传统村落第三辑编印工作，收录传统村落90个，实现现有中国传统村落资料全收录。 | 开展《湘西·中国传统村落》书籍第三辑编印，完成第五批90个中国传统村落资料编纂设计，正在对2023年3月住建部等部门公布的我州新纳入第六批中国传统村落名录的6个村落开展资料收集、文字撰写和图片拍摄等工作；完成49个传统村落数据采集、上传，目前保靖县木芽村已通过省级审核报部，其他村落正在进行数据修改。 | 70% |
|  |  | 4.完成5个特色村寨保护项目建设（民宗）。 | 全州5个民族特色村寨（龙山县农车镇正合村、龙山县比耳镇新寨村、花垣县麻栗场镇沙科村、古丈县默戎镇牛角山村、泸溪县武溪镇红土溪村），每个村寨已协调落实建设资金80万元，共计400万元，均已开工建设。 | 50% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

七、打造彩色森林样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.大力开展国土绿化行动 | 州林业局 | 1.2023年完成“五彩森林”建设项目招投标，签订施工合同，完成总任务量的50%。 | 完成“五彩森林”建设项目合同签订。 | 50% |
|  |  | 2.完成森林覆盖率、林地保有量两个指标省定任务。 | 因省局计算方式调整，原有数据更新，两个指标需等省局统一发布数据后，预计能完成省定目标。 | 50% |
|  |  | 3.实施湘西州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理工程8.32万亩，涉及凤凰、泸溪2个县，其中封山育林1.82万亩，人工造林0.68万亩，森林质量精准提升5.82万亩。 | 完成湘西州武陵山-雪峰山生物多样性保护及石漠化综合治理工程6.85万亩,完成率82.3%。中人工造林0.6万亩，封山育林1.35万亩，森林质量精准提升4.9万亩 | 82.3% |
| 2.构建自然保护地管理体系 | 州林业局 | 按照省林业局安排，本年度着力推进自然保护地整合优化成果落地。加大小溪、高望界、白云山三个国家级自然保护区基础设施建设和能力建设；加强酉水流域地质公园、风景名胜区、森林公园和湿地公园等区域的管理和保护力度。 | 1、按照省林业局安排，我州已上报《湘西州自然保护地整合优化方案》，据了解，省林业局已将全省方案上报国家，目前等待国家批复。 2、白云山正在完成基础设施一期建设项目，高望界正在完成基础设施二期建设项目。 3、我州自然保护地管理单位按照省林业局的安排，加大管理和保护力度，对保护地内加大巡察，针对省局下发的问题图斑进行实地核查并加大对生态问题的整改销号力度。 | 50% |
| 3.培育发展林下经济 | 州林业局 | 1.完成中药材建设任务1.2万亩。 | 全州完成中药材建设9500亩,为年度任务的79%。 | 79% |
|  |  | 2.完成省级以上林下经济示范基地运营情况监测。 | 积极加强与省级林下经济示范基地等重点林业产业主体联系，及时掌握其生产经营情况，主动为经营主体排忧解难。 | 50% |
|  |  | 3.到2023年底，全州林业产业总产值在180亿元以上。 | 全州林业产业总产值达到80亿元。 | 44% |
|  |  | 4.油茶新造3.9万亩，低改2.4万亩。 | 完成新造植苗1.994万亩、低改0.21万亩。 | 34.98% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

八、打造绿色生产生活样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.推进绿色交通建设 | 州交通运输局 | 1.2023年全州创建最美生态公路18条共计1017.6里。 | 全州1040里最美生态公路创建项目共27个，已开工18个，开工率66.7%。创建项目共计划投资10676.5万元，已投资4573万元，占比42.8%。 | 42.80% |
|  |  | 2.严格执行船舶强制报废制度，持续加快老旧船舶的拆解，持续开展船舶垃圾污水专项整治行动，严防污水直排现象发生。 | 二季度，州交通运输局严格执行船舶强制报废制度，强制报废船舶2艘；持续加快现有船舶的拆解，拆解现有船舶2艘；持续开展船舶垃圾污水专项整治行动。 | 50% |
|  |  | 3.2022年全州公交燃油车88台，2023年减少40台公交燃油车。2023年全州普通公路沿线建设充电站64个，充电桩（车位）302个。 | 今年已经完成减少公交燃油车40台。普通公路沿线充电桩建设目前已建设完成G319线吉首寨阳服务区1处（10个充电车位）。 | 3.30% |
|  |  | 4.完成当年参选全国、全省“四好农村路”示范县州级复核、指导及推荐上报工作。 | 1.吉首市完成国家级“四好农村路”示范县创建期专家评审和交叉复核前期准备； 2.5月23日，按照省厅文件要求，根据县市评分及综合评定结果，推荐保靖县、泸溪县作为2023年度湘西州省级”四好农村路“示范县参评县市。 | 50% |
| 2.推广绿色建筑 | 州住建局 （州人防办） | 推进绿色建筑、装配式建筑,被认定星级绿色建筑1个，装配式建筑占比25%。 | 截止目前，全州新开工建筑面积70.52万㎡，其中装配式建筑面积为11.76万㎡，装配式建筑占比16.7%；认定星级绿色建筑0个， | 30% |
| 3.开展绿色单位创建 | 州机关事务管理局 | 1.全州完成10家节约型机关创建任务并创建省级节约型机关示范单位10家。 | 制定下发2023年度公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排，要求每个县市按照省级示范单位创建标准创建2家节约型机关示范单位（共计16家）。6月对8县市州级节约型机关示范单位进行现场督导，对发现的问题要求创建单位立行立改。 | 62% |
|  |  | 2.县级及以上党政机关垃圾分类设施设备配置率达60%；创建生活垃圾分类示范点10个以上。 | 制定下发2023年度公共机构能源资源节约和生态环境保护工作安排，要求每个县市主城区垃圾分类设施设备投放率达65%以上，每个县市创建生活垃圾分类示范点3个（党政机关、医院、学校各一个），目前各县市正在落实。 | 50% |
|  |  | 3.完成州精神病医院、州妇保院“绿色医院”创建。州肿瘤医院创建省级绿色医院示范单位，做好迎接省验收准备。二级及以上公立医疗机构创建率40%以上。 | 州精神病医院已制定绿色单位创建方案，以制度建设、绿色办公、宣传发动为重点，已设置各类标识，采购了部分垃圾分类和节能设施。州妇保院计划今年搬迁，已按绿色医院创建标准进行布局。州肿瘤医院在去年的基础上进一步加以巩固，预计10月前完成配备垃圾分类设施。 | 55% |
| 4.积极引导绿色消费 | 州发改委 | 1.推进绿色金融政策贯彻落实；力争全州绿色贷款余额稳步提高，绿色贷款增速高于各项贷款增速。 | 一季度，全州绿色贷款余额比年初增加21.63亿元，贷款余额同比增长47.67%，高于各项贷款增速34.82个百分点。 | 50% |
|  |  | 2.在政府采购活动中鼓励采购节能节水、环保等两型产品和绿色产品，采购比例达到60%以上。 | 1-6月，全州政府采购活动中，实现采购节能节水、环保等两型产品和绿色产品采购金额1074.81万元，采购比例为97.24%。 | 50% |

# 湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

九、打造智慧城市建设样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.建设新型智慧基础设施 | 州大数据中心 州住建局 | 1、运行维护好“驿智慧”交通旅游大数据平台；将已建智慧交通平台国产化适配后迁移到州政府“云平台”；连接辖区高速路网平台，进一步完善智慧交通安全监管体系。 | 1、12328系统升级改造于5月17日完成，数据对接项目于6月7日与中通服创发科技有限责任公司签订对接合同，目前正在组织项目实施； 2、督促“驿智慧”项目承建公司开展软件国产化适配工作； 3、已同吉首市公交公司签订《公交一卡通系统托管协议》，正在实施。 | 50% |
|  |  | 2.开展湘西州城市运行管理服务平台建设的前期调研，收集相关单位、专家意见建议，完善《湘西州城市运行管理服务平台建设工作实施方案》，继续推动该项目建设落地。 | 正在开展湘西州城市运行管理服务平台建设的前期调研，收集相关单位及专家意见建议，完善《湘西州城市运行管理服务平台建设工作实施方案》，拟定近期向州政府汇报运管服平台建设方案，按照《湘西州城市运行管理服务平台建设工作实施方案》中的时间节点开展平台建设工作。 | 50% |
|  |  | 3.创新建设完善智慧医院系统，利用互联网技术不断优化医疗服务流程和服务模式，二级以上医院根据实际情况和患者需求，提供智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送、检查检验结果互认、门急诊病历自助打印和查询等线上服务，构建线上线下一体化服务，实现临床诊疗与患者服务的衔接。 | 1、全州20家二级以上医疗卫生机构接入湘西州智慧健康全民信息平台，实现互联互通。三级以上医院均实现智能导医分诊、候诊提醒、诊间结算、移动支付、院内导航、检查检验结果推送、检查检验结果互认、门急诊病历自助打印和查询。正在加快完成基层卫生室对接湖南省医疗保信息平台定点医药机构接口，实现医保异地结算功能。 2.泸溪县人民医院互联网医院牌照申请进入确认阶段，相关接口已改造。 | 50% |
|  |  | 4.持续推进人工智能助推教师队伍建设试点工作，进行国家中小学智慧教育平台应用推广，实现全州60%以上的学校完成注册和常态化应用。全面完成中小学（幼儿园）教师信息技术应用能力提升工程2.0培训和测评工作。巩固中小学教师信息技术应用能力提升培训成果，州、县、校分级开展人工智能工具应用培训，教师参与培训面达90%。 | 深入古丈农村学校完成农村学校教师信息技术应用教学现状及存在问题调研工作。完成国家中小学智慧教育平台应用项目八县市全体学校管理人员的培训任务。 | 50% |
| 1.建设新型智慧基础设施 | 州大数据中心 州住建局 | 5.依托智慧养老平台，实现养老机构线上备案管理、养老机构信息动态管理、养老机构等级评定线上申报和管理、社区养老服务机构和设施管理动态管理、养老机构线上综合监管等功能，并对全州养老机构、设施、人员实现信息化管理和数据统计分析。 | 依托智慧养老服务平台，实现湘西州养老机构123家备案信息管理，其中2023年新增备案机构2家、养老机构信息动态管理，新增14家养老机构等级评定线上申报和管理，1415家社区养老服务机构和设施动态管理，实现养老机构线上综合监管部分功能，并对全州养老机构、设施、人员实现信息化管理和动态数据统计分析。 | 50% |
| 2.丰富城市智慧应用项目 | 州大数据中心 | 1.全面推广湘西自治州公共数据开放平台，综合提升平台核心服务能力，不断充实完善金融数据主题库，为湘西快贷等项目提供数据支撑；一网通办事项网上服务率达70%。 | 基本完成湘西州金融数据主题库的建设工作，有效支撑湘西快贷业务的数据需求，湘西快贷平台自1月份上线运行以来，有效对接州公安局、州不动产登记中心、州公积金中心、州市场监督管理局等36个部门，总数据量达1700万余条。截止目前湘西自治州公共数据开放平台支撑调用了400万余次，共260万余条数据量。“一网通办”事项达到700项，完成集成可应用的电子证照种类超过80类，全省排名第一。 | 50% |
|  |  | 2.做好综合协同办公系统使用和运维，持续做好智慧湘西APP宣传推广工作，提升用户注册使用。 | 1.2023年第二季度，协同办公系统收发文合计24123份,其中收文21131份、发文2992份。事务流转数量6552份。系统运维总计188次。其中系统数据备份次6、打补丁6、巡检90次、政府办日常运维86次，系统平稳运行，期间无事故发生。 2.智慧湘西APP注册人数达259571人，日活跃用户数均保持在800人左右，日均新增注册人数30人左右。继续推进掌上事项与“湘易办”APP应接尽接，“一网通办”事项达到700项，完成集成可应用的电子证照种类超过80类，全省排名第一。 | 50% |
| 3.大力发展数字经济 | 州大数据中心 | 1.数字经济产业链上企业产值增长15%以上、税收增长15%以上。 | 1-5月，产业链规上企业产值5.22亿元，同比增长5.4%。 | 30% |
|  |  | 2.引进投资3000万元以上的产业链落地项目3个以上，并落地投产。完成年度产业项目投资任务。 | 制定完善产业链招商引资计划。建立对接机制，与州商务局了解本年度本产业链招商引资情况。鼓励各县市区积极进行产业链招商。 | 30% |
|  |  | 3.新增规模以上服务业企业2家以上。新增产业链高新技术企业3家。 | 主动对接链上相关企业，做好政策宣传等事项。做好相关单位的协调对接。 | 30% |

湘西州打造全国生态文明样板州监测管理平台

十、打造绿色示范创建样板指标监测表

| 指标 | 牵头单位 | 2023年目标任务 | 二季度进展 | 完成率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体目标 | 州生态环境局 | 1.2个县（市）成功创建省级生态文明建设示范区或“绿水青山就是金山银山”实践创新基地， | 下发《关于开展州级生态文明建设示范镇村创建的通知》，要求县市积极开展州级示范镇村创建，初步完成古丈县申报的两个镇村现场核查工作； | 60% |
|  |  | 2.1个县（市）成功创建国家级生态文明建设示范区。 | 凤凰县初步完成申报国家级生态文明建设示范区相关申报资料准备工作。 | 50% |
|  | 州自然资源和规划局 | 3.花垣县完成2023年历史遗留矿山生态修复项目，投资498万元，修复矿山22个，面积24.42公顷；关闭退出锰矿和砂石土矿采矿许可证的注销完成率100%。 | 花垣县开展图斑修复19个，完成工程量约80%，第一季度锰矿注销率已达到省生环厅的数据要求，砂石土矿目前已全部关闭到位，除两个涉案矿山，其余已全部注销。 | 80% |
| 1.推进水利工程建设 | 州水利局 | 大兴寨水库完成投资19亿元，主体工程大坝浇筑至高程252米。 | 大兴寨水库的导流隧洞工程、大坝枢纽工程、进场公路工程等子项目有序开展，总体形象进度完成16.82%。2023年已完成投资5.75亿元，开工至今累计完成投资8.60亿元，为年计划投资的30.3%，项目总投资51.0978亿元的16.83%。 | 30.3% |
| 2.推进长江大保护 | 州生态环境局 | 完成55个村农村生活污水治理任务。 | 已完成22个任务村治理任务。 | 40% |
| 3.推进乡村振兴建设 | 州乡村振兴局 | 1.积极争取央企国企资金2500万元； 2.争取央企国企开展各类技术培训，培养乡村振兴人才。 | 我州各被帮扶县正积极向农业农村部、中国石化等5家中央定点帮扶单位汇报，争取资金扶持，申报帮扶项目，谋划工作布局。截至目前已到位资金2107万元，开展乡村振兴培训8次，共培训干部380人，开展新一轮挂职干部的对接工作，花垣县、保靖县新一轮挂职领导已到任，全州将继续加快中央单位定点帮扶工作落地落实。 | 70% |