附件1

全州农村改厕工作进展情况统计表

统计截至时间：2023年10月13日                                                           单位：个

| 单 位 | 农户数 | 现有卫生 厕所数 | 年度农户 改厕计划数 | 已完成改厕数 | 完成率 （%） | 本次调度数 （10月8日-13日） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘西州 | 565275 | 494479 | 17478 | 11332 | 64.84 | 1201 |
| 吉首市 | 34774 | 29898 | 1500 | 832 | 55.47 | 271 |
| 泸溪县 | 58944 | 56536 | 2139 | 1354 | 63.3 | 0 |
| 凤凰县 | 81904 | 60145 | 3050 | 1920 | 62.95 | 129 |
| 古丈县 | 29597 | 22756 | 1632 | 1361 | 83.39 | 161 |
| 花垣县 | 66546 | 63483 | 457 | 442 | 96.72 | 40 |
| 保靖县 | 69241 | 68487 | 1667 | 1096 | 65.75 | 104 |
| 永顺县 | 107421 | 84312 | 3931 | 2302 | 58.56 | 340 |
| 龙山县 | 116848 | 108862 | 3102 | 2025 | 65.28 | 156 |